XXX煤矿掘进工作面作业规程

编号：掘ZJED-3218YSSC/01号

工 作 面 名 称：3218运输顺槽

编  制  单  位：综 掘 二 队

编    制    人：

施 工 负 责 人：

批  准  日  期：      年   月   日

| 作业规程会审纪要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作业规程名称 | 3218运输顺槽掘进作业规程 |  |
| 主持人 |  | 会审时间： 年 月 日 |
| 参加人员 |  |  |
| 会审意见 |  |  |

审批单位及人员签字

| 审批单位 | 审批人员 | 审批意见 | 审批日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位负责人 |  |  | 年 月 日 |
| 生 产 部 |  |  | 年 月 日 |
| 安 监 部 |  |  | 年 月 日 |
| 职 卫 部 |  |  | 年 月 日 |
| 通 风 部 |  |  | 年 月 日 |
| 地 测 部 |  |  | 年 月 日 |
| 调度中心 |  |  | 年 月 日 |
| 机 电 部 |  |  | 年 月 日 |
| 总 工 办 |  |  | 年 月 日 |
| 信息中心 |  |  | 年 月 日 |
| 采煤副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 机电副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 安全副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 防治水、地质副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 掘进副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 通风副总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 机电副总 |  |  | 年 月 日 |
| 生产副总 |  |  | 年 月 日 |
| 安全副总 |  |  | 年 月 日 |
| 总工程师 |  |  | 年 月 日 |
| 总 经 理 |  |  | 年 月 日 |
| 矿 长 |  |  | 年 月 日 |

目  录

第 一 章 概况	1

第一节 概述	1

第二节 依据	1

第 二 章 地面位置及地质情况	2

第一节 地面相对位置及邻近采区开采情况	2

第二节 煤（岩）层赋存特征	2

第三节 地质构造	3

第四节 水文地质	3

第 三 章 巷道布置及支护设计	4

第一节 巷道布置及施工方法	4

第二节 支护设计	5

第三节 支护工艺	11

第四节 矿压观测	19

第 四 章 施工工艺	24

第一节 施工方法	24

第二节 掘进作业	25

第三节 装载与运输	26

第四节 管线敷设	26

第 五 章 生产系统	27

第一节 通风	27

第二节 压风	32

第三节 瓦斯防治	33

第四节 综合防尘	34

第五节 防灭火	38

第六节 安全监控	39

第七节 供电	42

第八节 给、排水	43

第九节 运输	44

第 六 章 劳动组织及主要技术经济指标	46

第一节 劳动组织	46

第二节 作业循环	48

第三节 主要技术经济指标	48

第 七 章 安全风险辨识与管控	48

第一节 主要危害因素分析	48

第二节 安全风险辨识管控清单	45

第 八 章 安全技术措施	52

第一节  顶板	52

第二节 一通三防	58

第三节 防治水	61

第四节 机电	62

第五节 运输	62

第六节 其它	70

第 九 章 灾害应急措施及避灾路线	72

第一节 灾害预防	72

第二节 安全避险系统	77

第三节 职业病防治	79

第四节 避灾路线	80

附图1：3218运输顺槽煤层综合柱状图

附图2：3218运输顺槽平面布置示意图

附图3：3218运输顺槽临时支护示意图

附图4：3218运输顺槽巷道支护断面图

附图5：3218运输顺槽最大最小空顶、空帮距示意图

附图6：3218运输顺槽截割轨迹图

附图7：3218运输顺槽断面布置图

附图8：3218运输顺槽通风系统图

附图9：3218运输顺槽安全监控系统示意图

附图10：3218运输顺槽供电系统图

附图11：3218运输顺槽设备布置图

附图12：3218运输顺槽排水系统图

附图13：3218运输顺槽运输系统图

附图14：3218运输顺槽作业循环图

附图15：3218运输顺槽人员定位系统示意图

附图16：3218运输顺槽通信设备系统示意图

附图17：3218运输顺槽避灾路线示意图

附图18：3218运输顺槽防尘系统示意图

附图19：3218运输顺槽安全监控断电控制系统示意图

概况

第一节 概述

一、巷道名称及用途

本规程所述掘进巷道为3218运输顺槽，服务于3218工作面。

二、巷道位置及相邻关系

3218运输顺槽井下位于二采区南翼，巷道南侧为矿井井田边界，北侧为四条集中大巷，东侧为3218回风顺槽，西侧为3202采空区。

- 设计工程量

3218运输顺槽设计长度共计902.236m。

四、预计开竣工时间

3218运输顺槽于2024年11月下旬开始施工，预计到2025年10月竣工。

第二节 依据

一、工作面设计说明书及批准时间

本工作面所掘巷道施工的依据是总工办下发的《3218工作面设计》，批准时间是2024年3月。支护设计依据是天地科技股份有限公司开采设计事业部编制的《XXXXXX煤业有限公司3218工作面顺槽巷道锚网支护初始设计》。

二、地质说明书及批准时间

地质说明书名称为《3218运输顺槽掘进地质说明书》，批准时间为2023年9月。

三、矿压观测资料

XXX煤矿曾经进行过地应力测量，测量结果表明：XXX煤矿最大主应力为垂直主应力，大小为16.23MPa，中间主应力为最大水平主应力，大小为13.7MPa；最小主应力为最小水平主应力，大小为6.05MPa。地应力的类型为σv＞σH＞σh，从量级上划分XXX煤矿地应力水平属于中等地应力区，自重应力场占优势。

四、开工通知单

依据是安监部下发的《3218运输顺槽开工通知单》。

五、其它依据

《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》《煤矿地质工作细则》《安全操作规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》《生产安全事故应急预案》《锚杆支护技术规范》煤矿安全生产相关法律法规及制度等。相关安全制度包括：《安全监督检查制度》《事故隐患排查与整改制度》《安全生产标准化管理制度》《职业健康监督管理制度》等。

地面位置及地质情况

- 地面相对位置及邻近采区开采情况

地面相对位置及邻近采区开采情况见表1。

表1 井上下对照关系情况表

| 水平、采区 | +690水平、二采区 | 工程名称 | 3218运输顺槽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面标高（m） | +1076~+1154 | 工作面标高（m） | +532~+590 |
| 地面相对位置建筑物、小井及其他 | 地面位于上寺头村（已搬迁），工作面地表上方无水体存在，地貌为山地、丘陵。 |  |  |
| 井下位置及掘进对地面设施的影响 | 井下位于二采区南翼，工作面西侧为3202采空区，东侧为实体煤，北侧为四条集中大巷，南侧为矿井井田边界。 |  |  |
| 邻近采掘情况对掘进巷道的影响 | 工作面附近无其他采掘工程，该工作面掘进期间不受邻近巷道影响。 |  |  |
| 掘进巷道对邻近巷道的影响 | 工作面掘进期间不会对附近巷道造成扰动影响。 |  |  |

- 煤（岩）层赋存特征

一、煤层及顶底板特征

1、煤层赋存情况

工作面所在层位为3#煤层，位于二叠系下统山西组下部，埋藏深度为560-635m。依据地质钻孔，该区域煤层厚度约为5.48m，煤体黑色，条带状结构，层状构造，以亮煤为主，夹镜煤条带，玻璃光泽，阶梯状断口，倾角约2-10°。煤层单轴抗压强度平均为18.09MPa。

表2 煤层特征情况表

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 煤层厚度/m | 5.48 |  |
| 煤层倾角/(o) | 2-10° |  |
| 单轴抗压强度（Mpa） | 18.09 |  |
| 煤层层理 | 水平层理 |  |
| 煤层节理 | 原生节理 |  |

表3 煤层顶底板情况表

| 顶板 | 顶底板名称 | 岩石类别 | 厚度/m | 抗压强度 | 岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老顶 | 中砂岩 | 15.93 | 52.5 | 中砂岩：灰白色，中粒结构，层状构造，矿物成分以长石、石英为主，岩屑次之，含少量黑云母，分选性一般，磨圆度较好，泥质胶结，中下部夹泥质条带，下部颗粒变细。 |
|  | 直接顶 | 泥岩 | 1.09 | 24.3 | 泥岩：灰黑色，泥质结构，层状构造，含植物叶化石碎片，局部含炭质。 |
| 底板 | 直接底 | 泥岩 | 8.85 | 39.2 | 泥岩：灰黑色，泥质结构，层状构造，上部夹粉砂质条带，含少量植物化石。 |
|  | 老底 | 细砂岩 | 2.54 | 25.6 | 细砂岩：灰白色，细粒结构，层状构造，矿物成分以石英、长石为主，岩屑次之，泥质胶结，局部夹泥质条带。 |

附图1：3218运输顺槽煤层综合柱状图

二、瓦斯及其它

根据邻近工作面瓦斯情况预测掘进期间绝对瓦斯涌出量为：2.4m³/min，平均二氧化碳（CO2）绝对涌出量为：0.2m3/min。

煤层无自然发火倾向，无地温异常区，一般为14—21℃。煤尘无爆炸危险性。

- 地质构造

工作面为一单斜构造，区内煤层倾角为2-10°。根据3202回风顺槽掘进揭露显示巷道在里程531—589m存在一处薄煤带，其他隐伏地质构造需在掘进过程中进一步探明。

- 水文地质

根据《XXXXXX煤业有限公司煤矿防治水“三区”管理报告》，该巷属可采区，地面瞬变电磁勘探成果显示工作面无水情异常区。工作面水文地质条件评价如下：

地表水：工作面地表为山地、丘陵，无河流、湖泊等水体存在，无地表水害威胁。

顶板水：工作面顶板为二叠系上统石千峰组、上石盒子组砂岩裂隙含水层和二叠系下统下石盒子组、山西组砂岩裂隙含水层，主要为中、细粒砂岩，根据抽水试验可知含水层均为弱富水性含水层，掘进期间含水层水会以局部淋水的方式通过锚杆、锚索孔、煤岩裂隙而渗入巷道，对掘进影响较小。

老空水：井下位于二采区南翼，工作面西侧为3202采空区，东侧为实体煤，北侧为四条集中大巷，南侧为矿井井田边界，按规定留设煤柱。3218运输顺槽底板标高高于3202采空区，且其采空区内积水远离3218运输顺槽，因此3218运输顺槽掘进不受3202采空区积水威胁。

底板水：工作面底板为石炭系上统太原组灰岩砂岩岩溶裂隙含水层和奥陶系中统灰岩岩溶承压水含水层。

石炭系上统太原组灰岩砂岩岩溶裂隙含水层主要为砂岩及K2、K3、K4、K5灰岩，经抽水试验可知该含水层为弱富水性含水层，对掘进无影响。

奥陶系压水含水层中峰中统灰岩岩溶承峰组及上马家沟组上部灰岩岩溶裂隙不发育，且多被方解石脉充填，上马家沟组中下部岩溶裂隙发育。根据区域抽水试验可知峰峰组含水层为弱富水性含水层，但峰峰组+马家沟组混合含水层富水性为中等。据井田内水文孔奥灰水位资料推测本井田奥灰水位标高为+528m～+530m。工作面底板均在+532m以上，为不带压区域，无奥灰水威胁。

综上所述，工作面无底板水威胁。

构造水：根据3202回风顺槽掘进揭露显示巷道在里程531—589m存在一处薄煤带，掘进期间无水情异常，其他隐伏地质构造需在掘进过程中进一步探明。

综上所述，工作面掘进期间主要受顶板砂岩裂隙含水层影响，含水层水会以局部淋水的方式通过锚杆、锚索孔、煤岩裂隙而渗入工作面。预计工作面正常涌水量0.5m³/h，最大涌水量1m³/h。

掘进期间要严格执行“有掘必探、先探后掘”的原则，根据探放水设计进行探放水作业，同时要保证排水设施到位，包括水泵、排水管路，并要加强排水管理，及时排出涌水。

巷道布置及支护说明

第一节 巷道布置

1、3218运输顺槽在3218运绕联巷设计位置开口沿煤层底板以方位角195°21′07″掘进902.236m到位。开口掘进时对巷道东南角按6m半径进行抹角。

2、掘进中涉及的开口、拐弯时，需对开口处及其左右两侧各不小于5000mm范围内的顶板进行锚索补强，补强锚索规格为SKP22-1/1860-7300，距开口侧巷帮600mm，间距2000mm。

附图2：3218运输顺槽平面布置示意图

第二节 支护设计

一、巷道断面

1、3218运输顺槽设计掘进断面均为矩形，断面尺寸为5.0m×3.6m，掘进断面为18m2。

2、为满足回采期间皮带安装，3218运输顺槽开口前10m沿煤层顶底板掘进，巷道断面为宽×高＝5.0m×6.0m，掘进断面为30m2。

二、支护方式

1、临时支护方式

3218运输顺槽采用前探梁临时支护或液压锚杆钻车临时支护，具体使用情况执行以下标准：

（1）工作面正常掘进期间，临时支护优先采用液压锚杆钻车临时支护。

（2）在液压锚杆钻车临时支护故障或前期不满足使用液压锚杆钻车时，使用前探梁临时支护。

附图3：3218运输顺槽临时支护图

2、永久支护

采用树脂锚固锚杆锚索支护系统。

三、支护设计

（一）断面为5.0m×6.0m支护设计

1、顶板支护

锚索形式和规格：SKP22-1/1860-4300，公称直径22mm，长度4300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。

锚索布置：每排布置5根，距两帮各300mm，间距1100mm，排距1000mm，全都垂直顶板岩层打设。

锚固方式：加长预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻头直径Φ30mm，锚固长度1970mm。

钢筋梯子梁规格：锚索采用钢筋梯子梁联锁，钢筋梯子梁规格Φ18-5-4700×250。

锚索托板：采用300mm×300mm×14mm高强度可调心托板及配套锁具。

锚索预紧力：≥250kN，考虑到锚索张拉时预应力损失，要求现场施工时预紧力超张拉至310kN。

网片：采用钢筋网护表。采用6.5mm的钢筋编织而成的钢筋网，网孔规格60×60mm，网片规格为2.7m×1.2m，每排2片；网片之间采用搭接方式连接，搭接长度不小于120mm，具体搭接长度根据现场情况进行确定，搭接区域采用双股14#铁丝连接捆扎两道，扭结不少于3圈，第一道位于外层网片边缘，第二道位于内层网片边缘，每道捆扎铁丝间隔120mm，两道捆扎铁丝错位布置。

锚索形式和规格：SKP22-1/1860-7300钢绞线，公称直径22mm，长度7300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。

锚索布置：沿巷道中间打设锚索，3-2布置，每排2根锚索时间距2000mm，距两帮各1500mm；每排3根锚索时，锚索间距1500mm，距两帮各1000mm。排距1000mm，全都垂直顶板煤、岩面打设。

锚固方式：端部预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻头直径Φ30mm，锚固长度1970mm。

锚索托板：采用300mm×300mm×14mm高强度可调心托板及配套锁具。

锚索预紧力：≥250kN，考虑到锚索张拉时预应力损失，要求现场施工时预紧力超张拉至310kN。

2、两帮支护

锚索形式和规格：SKP22-1/1860-4300，公称直径22mm，长度4300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。

锚索布置：每帮每排布置6根，距顶底板分别均为375mm，间距1050mm，排距1000mm，全都垂直巷帮煤体打设。

锚固方式：加长预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻头直径Φ30mm，锚固长度1970mm。

锚索托板：采用300mm×300mm×14mm高强度可调心托板及配套锁具。

锚索预紧力：≥150kN。

网片：采用金属网护表，网片为网格50mm×50mm的8#铁丝编织，规格5.9m×1.2m。采用双股14#铁丝捆扎，扭结不少于3圈，联网间距不大于100mm，搭接长度不小于100mm。

锚索全部垂直巷帮打设，考虑到施工需要，允许5°误差；两帮最下部靠近底板锚索施工滞后掘进迎头距离不超过8排。

（二）断面为5.0m×3.6m支护设计

1、顶板支护

锚杆形式和规格：MSGLW-500/22×2400，杆体为直径22mm左旋无纵筋螺纹钢筋，钢号为MG500，长度2400mm，杆尾螺纹为M24。

锚杆布置：锚杆排距1000mm，每排6根锚杆，锚杆间距900mm，距两帮均为250mm，垂直顶板煤、岩面打设。

锚固方式：树脂加长预应力锚固，采用2支树脂锚固剂，1支规格为MSCKb2335，另1支规格为MSZ2360。钻头直径Φ30mm，锚固长度为1208mm，锚固力不小于190kN。

护表构件：采用W钢带护表，规格为BHW235/280/4-4800-6，两边压边。

托板规格：150mm×150mm×10mm的高强度拱形托板。

锚杆预紧扭矩：设计扭矩≥400N·m，锚杆安装完毕后半小时内预紧结束。

网片：采用钢筋网护表。采用6.5mm的钢筋编织而成的钢筋网，网孔规格60×60mm，网片规格为2.7m×1.2m，每排2片；网片之间采用搭接方式连接，搭接长度不小于120mm，具体搭接长度根据现场情况进行确定，搭接区域采用双股14#铁丝连接捆扎两道，扭结不少于3圈，第一道位于外层网片边缘，第二道位于内层网片边缘，每道捆扎铁丝间隔120mm，两道捆扎铁丝错位布置。巷道每隔100m安装一片同规格的塑料网替换原金属网，同时排距缩小为800mm。

锚索形式和规格：SKP22-1/1860-7300钢绞线，公称直径22mm，长度7300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。

锚索布置：沿巷道中间打设锚索，3-2布置，每排2根锚索时间距2000mm，距两帮各1500mm；每排3根锚索时，锚索间距1500mm，距两帮各1000mm。排距1000mm，全都垂直顶板煤、岩面打设。

锚固方式：端部预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻头直径Φ30mm，锚固长度1970mm。

锚索托板：采用300mm×300mm×14mm高强度可调心托板及配套锁具。

锚索预紧力：≥250kN，考虑到锚索张拉时预应力损失，要求现场施工时预紧力超张拉至310kN。

2、两帮支护

锚杆形式和规格：MSGLW-500/22×2400，杆体为直径22mm左旋无纵筋螺纹钢筋，钢号为MG500，长度2400mm，杆尾螺纹为M24。

锚杆布置：锚杆排距1000mm，每帮每排4根锚杆，锚杆间距1000mm，距顶、底均为300mm，垂直巷帮煤、岩面打设。

锚固方式：树脂加长锚固，采用两支树脂锚固剂，一支规格为MSCKb2335，另一支规格为MSZ2360。钻头直径Φ30mm，锚固长度为1208mm，锚固力不小于150kN。

护表构件：采用W钢护板护表，规格为W235，300mm×460mm×6mm，四边压边。

托板规格：150mm×150mm×10mm的高强度拱形托板。

锚杆预紧扭矩：设计扭矩≥400N·m，锚杆安装完毕后半小时内预紧结束。

锚索形式和规格：SKP22-1/1860-4300，公称直径22mm，长度4300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。

煤柱侧帮锚索布置：煤柱侧帮锚索沿巷帮轴线2-0-2布置，距顶、底板各800mm，间距2000mm，排距2000mm，全都垂直巷帮煤、岩面打设。

工作面侧帮锚索布置：工作面侧帮每排布置1根，呈“之”字型布置，相邻两排锚索其中一排距顶 800mm，另一排打设于巷帮中央轴线位置。锚索排距 1000mm，全都垂直巷帮煤、岩面打设。

锚固方式：加长预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻头直径30mm，锚固长度1970mm。

锚索托板：采用300mm×300mm×14mm高强度可调心托板及配套锁具。

锚索预紧力：≥150kN。

网片：采用金属网护表，网片为网格50mm×50mm的8#铁丝编织，规格3.5m×1.2m。采用双股14#铁丝捆扎，扭结不少于3圈，联网间距不大于100mm，搭接长度不小于100mm。巷道每隔100m安装一片同规格的塑料网替换原金属网，同时排距缩小为800mm。

锚杆全部垂直巷帮打设，考虑到施工需要，允许5°误差；两帮最下部靠近底板锚杆、锚索施工滞后掘进迎头距离不超过8排。

附图4：3218运输顺槽支护断面图

四、支护材料

- 树脂锚固剂：树脂锚固剂型号分别为：MSZ2360，即直径23mm，长度600mm，固化时间为中速；MSCKb2335，即直径23mm，长度350mm，固化时间为超快速。

- 网片：钢筋网采用6.5mm的钢筋编织而成，网孔规格60×60mm；金属网采用机织菱形金属网片，材料为8#铁丝，网孔规格为50mm×50mm。

- 强力锚杆：锚杆杆体为左旋无纵筋螺纹钢筋，钢材为锚杆专用钢材。锚杆屈服强度不低于500MPa，杆体公称直径22mm，长度为2.4m，极限破断载荷不低于239.3kN，屈服载荷不低于190kN，断后伸长率不低于20%，冲击吸收功不低于40J，杆尾螺纹规格为M24，采用滚压加工工艺成型。

- 锚杆托盘：锚杆托盘采用高强度拱型托盘，配合高强螺母、高强调心球垫使用，材质为Q235钢，尺寸150mm×150mm×10mm，承载能力不低于与其配套锚杆杆体屈服载荷的1.3倍，高度不小于拱形底部直径的1/3。

- W钢带：顶板锚杆采用W钢带护表，采用规格为BHW235/280/4-4800-6的W钢带，两边压边。

- W护板：采用高强度W钢护板，四边压棱，尺寸为300mm×460mm×6mm。

- 强力锚索：采用强力锚索材料为Φ22mm，1×19股高强度低松弛预应力钢绞线，极限破断拉力不小于583kN，最大力总延伸率不小于5%。

8、锚索托盘：锚索托盘规格为300mm×300mm×14mm，材质为Q235钢，高度不低于拱形底部直径的1/3，承载能力不低于锚索破断载荷的0.9倍。

五、特殊地质条件处理

1、如遇顶板破碎，钢带无法紧贴顶板时，采用锚杆配规格300mm×460mm×6mm的钢护板护顶，间距缩小为不大于900mm，排距缩小为900mm，并补打锚索加强支护。如巷帮片帮达到300mm以上导致的金属网不紧贴煤壁时，需在不贴帮处补打同规格锚杆进行支护。

2、巷道每超宽500mm时，顶板补打一根单体锚杆；超宽1000mm时，顶板除每排锚杆处补打一根单体锚杆，每排锚索处还要补打一根锚索（与顶板锚索同规格），巷道超宽段要适当增加锚杆和锚索支护密度；巷道超高时，每超高500-1000mm时，帮部补打一根单体锚杆，每排还要补打一根锚索（与帮部锚索同规格）；超高1000-1500m时，帮部补打二根单体锚杆，每排还要补打二根锚索（与帮部锚索同规格）；超高1500m以上时，帮部除正常补打锚杆外，帮部每排打设不少于3条锚索；巷道超高段要视帮部围岩情况适当增加锚杆和锚索支护密度；若巷道起底时，底角锚杆起锚高度不超过800mm。

3、若巷道出现局部断锚杆或锚索现象时，在破断锚杆300mm处要及时补打一根锚索，锚索型号SKP22-1/1860-4300，在破断锚索300mm处要及时补打一根同规格锚索；若巷道出现锚杆或锚索大量破断时，需及时向生产部汇报，并通知设计单位提供补强措施。

4、若巷道掘出后放置时间超过1年需定期对巷道进行矿压监测和安全巡查，如发现巷道变形较大或顶板围岩有风化等情况时，需及时汇报，通知设计单位提供补强设计。

5、如遇巷道顶板和两帮不平、巷道淋水以及其他简单地质构造时，应用双重金属网取代单层金属网，将锚杆、索排距缩小为800mm，并及时反映，必要时更改设计。

6、如遇特殊地质条件（如顶板破碎、淋水区、过断层、老空区、高应力区以及大倾角、大断面、交岔点等特殊地段），及时向生产部汇报，考虑提前对围岩注浆加固，并对特殊地段及两边各不少于5m范围另外架设29U型钢棚复合支护，钢棚排距900mm，并及时向生产部反映，确保巷道施工安全。

其他未尽事项参照中华人民共和国国家标准GB/T35056-2018《煤矿巷道锚杆支护技术规范》《煤矿安全规程》及相应的巷道锚杆支护初始设计执行。

六、工程质量管理

工程质量，文明生产，机电设备质量，严格按新版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》贯彻执行，保证全部达到标准化一级标准，巷道竣工移交时达到巷道竣工验收移交标准。

表4 质量标准与检验（5.0m×6m）

| 项目 |  | 设计尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巷道毛宽、净宽/mm |  | 5000mm、4400mm | 0~100mm |
| 巷道毛高、净高/mm |  | 6000mm、5700mm | -50~200mm |
| 锚索间/排距 | 顶 | 1100mm/1000mm | ±100mm |
|  | 顶补 | 2000mm、1500mm/1000mm | ±100mm |
|  | 帮 | 1050mm/1000mm | ±100mm |
| 锚索预紧力（张拉力）/kN | 顶 | 250kN | 符合设计 |
|  | 帮 | 150kN | 符合设计 |
| 锚索角度/（°） |  | 90° | ±5° |
| 锚索露出锁具长度/mm |  | 150mm-300mm |  |

表5 质量标准与检验（5.0m×3.6m）

| 项目 |  | 设计尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巷道毛宽、净宽/mm |  | 5000mm、4800mm | 0~100mm |
| 巷道毛高、净高/mm |  | 3600mm、3500mm | -50~200mm |
| 锚索间/排距 | 顶 | 2000mm、1500mm/1000mm | ±100mm |
|  | 东帮 | 800mm、1800mm/1000mm | ±100mm |
|  | 西帮 | 2000mm/2000mm | ±100mm |
| 锚杆间/排距 | 顶 | 900/1000mm | ±100mm |
|  | 帮 | 1000/1000mm | ±100mm |
| 锚杆扭矩/ N·m | 顶 | 400 N·m | 符合设计 |
|  | 帮 | 400 N·m | 符合设计 |
| 锚杆锚固力/kN | 顶 | 190kN | 符合设计 |
|  | 帮 | 150kN | 符合设计 |
| 锚杆角度/（°） |  | 90° | ±5° |
| 锚杆露出螺母长度/mm |  | 10mm~50mm |  |
| 锚索预紧力（张拉力）/kN | 顶 | 250kN | 符合设计 |
| 锚索角度/（°） |  | 90° | ±5° |
| 锚索露出锁具长度/mm |  | 150mm-300mm |  |

第三节 支护工艺

一、支护工艺

（一）前探梁临时支护

1、临时支护架设方法

采用2根4.0m长的槽钢做前探梁，用永久支护锚索悬吊于顶板，前探梁与锚杆之间使用专用吊环连接，前后前探梁吊环排距为2m，然后用大木茬（300×150×200mm）在吊环内把前探梁背紧、背实。前探梁迎头采用三块木板（其中木板规格为：长×宽×厚=4600mm×400mm×40mm）；木板两端分别距两帮的距离不得大于200mm；最下部木板底部距浮煤平台上部距离不得大于1m。

在掘完一个循环敲帮问顶后在前探梁前、后方各放置两块木板（长×宽×厚=3000mm×300mm×40mm），延伸前探梁、固定前探梁，在前探梁木板上方用半圆木（长×宽×厚=1500mm×150mm×70mm）、木楔背紧接顶，上好卡缆，上迎头护帮板，紧靠煤帮，临时支护完成，进行永久支护。遇顶板不平，前探梁无法直接穿过吊环的情况下，采用Φ18的链条配合专用马蹄和高强度螺栓与顶板锚杆进行拴固。

2、支护工序

（1）掘进一个循环后留设1m左右底煤（矸）以作支护平台，将掘进机退后至迎头6m以外到永久支护下方将掘进机截割头落地，切断电源，并把掘进机隔离开关打到零位，安装掘进机截割头防护罩。清理工作面，保证支护人员退路畅通。由班组长站在永久支护下面，退路畅通的安全地点，使用专用敲帮问顶工具由外向里进行敲帮问顶，处理干净顶帮的活矸、活炭。

（2）铺顶网：作业人员在工作台上将临时支护网片与捆绑钢带的永久支护网片用14#铁丝联接3～6道，工作台采用楼梯加木板的形式，木板宽度400mm，厚度40mm，长度根据巷道宽度选择合适的木板。待前探梁前串后完成顶网的联接。

（3）前串前探梁：作业人员将专用吊环连接在靠近窝头的顶锚杆上，二人用长柄工具将捆绑钢带的顶网托起，同时另外两人将前探梁推至窝头，在吊环内打入大木茬固定前探梁并上好卡缆。

（4）用木板、半圆木接顶：作业人员向前推前探梁时，将木板提前放置到前探梁上一并向前推，推到位后，将木板扶正，位于顶网下方，在木板上用半圆木相互垂直搭设接顶，半圆木间距不大于1000mm，并用木楔背紧，接顶严实。

（5）挂护帮板：前探梁迎头采用三块木板护迎头帮，木板距两帮的距离均不得大于350mm，下端木板底部距浮煤平台上部的高度不得大于1m。

（6）使用液压锚杆钻车（锚杆钻机）进行永久支护。

3、施工工艺

（1）顶板锚杆施工工艺：掘进敲帮问顶找掉危岩接金属网（带有钢带）临时支护用液压钻车（锚杆钻机）钻进顶板中部锚杆钻孔清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚杆头部顶住树脂锚固剂并送入孔底升起液压钻车钻臂（锚杆钻机）并用搅拌器联接锚杆钻机和锚杆尾部转动锚杆搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌并等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）用安装器联接液压钻车钻臂（锚杆钻机）和锚杆尾部转动钻车钻臂钻孔机构（枪柄式风动冲击扳手）拧紧螺母换用枪柄式风动冲击扳手施加预紧力矩至400N·m用扭矩扳手检验锚杆预紧力（合格）安装其它顶板锚杆。

（2）顶板锚索施工工艺：定锚索孔位用液压钻车（锚索钻机）钻进锚索钻孔清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚索头部顶住树脂锚固剂并送入孔底升起锚索液压钻车（钻机）并用搅拌器联接液压钻车钻臂（锚索钻机）和锚索尾部转动钻车钻臂钻孔机构（锚索钻机）搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）后收缩钻车钻臂（锚杆机）卸下搅拌器等待15分钟套上托板安装锚具用张拉设备张拉锚索直到预紧力为250kN，考虑锚索预紧力损失，需张拉至310 kN以上。

（3）巷帮锚杆施工工艺：敲帮问顶找掉危岩定锚杆孔位用钻车钻臂（帮锚杆钻机）钻进两帮锚杆钻孔（煤巷）清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚杆头部顶住树脂锚固剂并送入孔底用搅拌器联接帮钻和锚杆尾部转动钻车钻臂钻孔机构（帮锚杆钻机）搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌并等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）接金属网上W钢护板、托盘启动钻臂（枪柄式风动冲击扳手）手施加预紧力矩至400N·m用扭矩扳手检验锚杆预紧力（合格）安装其它两帮锚杆。

（4）巷帮锚索施工工艺：定锚索孔位用钻车钻臂（帮钻）钻进锚索钻孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚索头部顶住树脂锚固剂并送入孔底用钻车钻臂转孔机构（帮钻）联接锚索尾部转动钻车钻臂钻孔机构（钻机）搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）后卸下搅拌器等待15分钟套上托板安装锚具用张拉设备张拉锚索直到预紧力为150kN。

（二）锚杆钻车临时支护

1、临时支护架设方式

通过锚杆钻车前部支撑的油缸升起支撑架托住联好的顶网，支撑架紧托顶板进行临时支护。

- 巷道切割成形后，掘进机退后永久支护6m以外（掘进机东侧留有满足钻车通行的通道）到永久支护下方将掘进机截割头落地，切断电源，并把掘进机隔离开关打到零位，上截割头防护罩。清理工作面，保证支护人员退路畅通。

- 由班组长站在永久支护下，使用专用敲帮问顶工具（长度不小于3.5m）由外向里进行敲帮问顶，处理干净顶帮的活矸、活炭。

- 确认顶帮安全后，启动锚杆钻车进入工作面，进行调机，两人在钻车后安全位置协助拖电缆，将钻车停在工作面中部的永久支护下，同时确保钻车前部支撑架处在永久支护下。

（4）由2人将联好的顶网抬入工作面放在钻车前部支撑架上后，2人站在永久支护下使用长柄工具对顶网调整间排距。

（5）支撑架上的顶网调正后，钻车司机将支撑架升起，使支撑架顶起顶网与顶板接实（同时支撑迎头防护装置紧贴迎头煤壁），在此过程中严禁司机离开操作台。

（6）然后钻车司机将主操作台护罩放下，协助人员在永久支护下按标准进行联网。

（7）操作人员在永久支护下施工顶帮锚杆（索）。

2、临时支护工序

割煤、退掘进机→敲帮问顶找掉危岩→钻车开至工作面并调好钻车→顶网放置在钻车支撑架上调正→启动钻车升起支撑架使顶网接顶（迎头防护装置紧贴迎头煤壁）→操作台护罩放下→永久支护下联网→临时支护下支护顶帮。

3、永久支护

先支护顶板，两个钻臂同时支护顶板，顶板永久支护完成后，再同时支护两帮（如一侧顶板未完全永久支护或只有一侧钻臂能够作业时严禁在顶板未完全永久支护下对帮进行支护）。钻车施工平台上部作业人员施工区域和分工要明确，组织合理。

永久支护距工作面迎头：单排掘进时最大空顶距不大于1600mm，最小空顶距不大于600mm；双排掘进时最大空顶距不大于2600mm，最小空顶距不大于600mm。遇顶板破碎或过地质构造时只允许单排掘进，最大、最小空顶距分别按1400mm、400mm控制。

4、施工工艺

（1）顶板锚杆施工工艺：掘进敲帮问顶找掉危岩钻车托上W钢带金属网、联网临时支护用钻车钻臂钻进顶板锚杆钻孔清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚杆头部顶住树脂锚固剂并送入孔底升起钻臂并用搅拌器联接钻臂和锚杆尾部启动钻车钻臂搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌并等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）用安装器联接钻臂和锚杆尾部转动锚杆钻机拧紧螺母换用锚杆预紧扳手施加预紧力矩至400N·m安装其它顶板锚杆。

（2）顶板锚索施工工艺：定锚索孔位用钻车钻臂钻进锚索钻孔清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚索头部顶住树脂锚固剂并送入孔底升起钻臂并用搅拌器联接钻臂和锚索尾部启动钻臂搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）后收缩钻臂卸下搅拌器等待15分钟套上托板安装锚具用张拉设备张拉锚索直到预紧力为250kN，考虑锚索预紧力损失，需张拉至310 kN以上。

（3）巷帮锚杆施工工艺：用钻车钻臂（帮钻）钻进两帮锚杆钻孔（煤巷）清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚杆头部顶住树脂锚固剂并送入孔底用搅拌器联接钻臂（帮钻）和锚杆尾部启动钻臂（帮钻）搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌并等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）接金属网上W钢护板、托盘用安装器联接钻臂（帮钻）和锚杆尾部启动钻臂（枪柄式风动冲击扳手）拧紧螺母换用锚杆预紧扳手施加预紧力矩至400N·m安装其它两帮锚杆。

（4）巷帮锚索施工工艺：定锚索孔位用钻车钻臂钻（帮钻）进巷帮锚索钻孔（煤巷）清孔往钻孔内放入树脂锚固剂用锚索头部顶住树脂锚固剂并送入孔底升起钻臂（帮钻）并用搅拌器联接钻臂和锚索尾部启动钻臂（帮钻）搅拌树脂锚固剂至规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15—30秒）停止搅拌并等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）后收缩钻臂卸下搅拌器等待15分钟套上托板安装锚具用张拉设备张拉锚索直到预紧力为150kN，考虑锚索预紧力损失，需张拉至210 kN以上。

（三）铺联网

金属网必须拉紧、拉直，紧贴煤壁；网与网搭接长度不小于100mm，联网必须用双股14#铁丝按不大于100mm的间距进行连接，拧紧扣数不少于3扣。

（四）施工顺序

1、顶、帮锚杆钻机

（1）永久支护作业过程中，必须严格执行先顶后帮，由上往下的支护顺序。

（2）顶板永久支护作业时，必须严格执行先中间后两边的支护顺序：支护时先施工顶板正中锚杆，锚杆支护后先用钻机对锚杆进行初步预紧后继续施工其他顶锚杆，待锚杆全部施工完成后再统一用风动冲击扳手施加预紧力矩至400N·m。

（3）巷帮永久支护作业时，必须严格执行由上往下的支护顺序：支护时先施工巷帮上部第一根锚杆，锚杆支护后先用钻机对锚杆进行初步预紧后继续按从上到下顺序施工其他帮锚杆且支护后全部用钻机进行初步预紧，待帮锚杆全部施工完成后再统一用风动冲击扳手施加预紧力矩至400N·m。

（4）遇顶板巷帮岩体破碎、巷道成型差时，顶板支护时，根据现场实际情况，先对完整性较好的岩体进行支护，再对不成型区域进行支护。

（5）支护时为确保顶板稳定及保证巷帮成型，支护期间。

- 液压钻车

（1）锚杆钻车可有两个钻臂同时进行顶板和两帮支护，在一个钻臂侧顶板支护完成后与另一个钻臂可以实行顶帮同时作业。

（2）顶板永久支护作业时，必须严格执行先中间后两边的支护顺序：支护时先施工顶板正中锚杆，锚杆支护后先用钻机对锚杆进行初步预紧后继续施工其他顶锚杆，待锚杆全部施工完成后再统一用风动冲击扳手施加预紧力矩至400N·m。

（3）巷帮永久支护作业时，必须严格执行由上往下的支护顺序：支护时先施工巷帮上部第一根锚杆，锚杆支护后先用钻机对锚杆进行初步预紧后继续按从上到下顺序施工其他帮锚杆且支护后全部用钻机进行初步预紧，待帮锚杆全部施工完成后再统一用风动冲击扳手施加预紧力矩至400N·m。

（4）遇顶板巷帮岩体破碎、巷道成型差时，顶板支护时，根据现场实际情况，先对完整性较好的岩体进行支护，再对不成型区域进行支护。

（五）永久支护

采用树脂锚固锚索支护系统。

表6 支护所需机具清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压锚杆钻车 | CMM2-15 | 1台 |
| 2 | 顶锚杆（锚索）钻机 | MQT130 | 3台 |
| 3 | 锚杆钻杆 | B19，1.2m | 10根 |
| 4 | 锚杆钻杆 | B19，2.4m | 10根 |
| 5 | 帮锚杆钻机 | MQS-50 | 3台 |
| 6 | 锚杆搅拌器 | M24 | 10个 |
| 7 | 锚索组合钻杆 | B19，1.0×1.0m | 10根 |
| 8 | 组合钻杆连接套 | 方/方 | 10个 |
| 9 | 钻头连接套 | 方/ M14×1.5 | 10个 |
| 10 | 锚索搅拌器 | 22 | 6个 |
| 11 | 顶板锚杆钻头 | 30，双翼 | 15个 |
| 12 | 巷帮锚杆钻头 | 30，双翼 | 15个 |
| 13 | 金刚石顶板锚索钻头 | 30，双翼，PDC | 15个 |
| 14 | 枪柄式风动冲击扳手 | BK-42 | 3台 |
| 15 | 锚索张拉设备 | MY22-450/55 | 1套 |
| 16 | 锚索张拉设备 | MQ22-450/45 | 1套 |

二、技术要求

1、顶锚杆安装

（1）锚杆应紧跟掘进头及时支护：顶板稳定时，单排掘进最大空顶、空帮距不大于1600mm，最小空顶、空帮距不大于600mm；双排掘进时最大空顶、空帮距不大于2600mm，最小空顶、空帮距不大于600mm。当顶板比较破碎或遇地质构造时，只允许单排掘进，且最大空顶、空帮距不大于1400mm、最小空顶、空帮距不大于400mm。

（2）锚杆钻孔采用液压钻车（单体锚杆钻机）完成。先用1.2m的钻杆，后换2.4m的钻杆，采用Φ30mm钻头。钻孔时钻车钻臂（锚杆机）升起，使钻头插入相应的设计孔位，然后开动钻车钻臂（锚杆机）进行钻孔。孔深要求为2290—2320mm，并保证钻孔角度。钻头钻到预定孔深后下缩钻车钻臂（锚杆机），同时清孔，清除煤粉和泥浆。

（3）放入树脂锚固剂：先放入1个MSCKb2335超快速树脂锚固剂，然后放入1个MSZ2360中速树脂锚固剂。锚杆杆体套上托板及带上螺母，杆尾通过安装器与钻车钻臂（锚杆机机头）联接，杆端插入已装好树脂锚固剂的钻孔中，升起锚杆机，将孔口处的锚固剂送入孔底。

（4）利用钻车钻臂（锚杆机）搅拌树脂锚固剂：树脂锚固剂搅拌是锚杆安装中的关键工序，搅拌时间按厂家要求严格控制（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15～30秒）。同时要求搅拌过程连续进行，中途不得间断。停止搅拌后等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟）。

（5）利用钻车钻臂（锚杆机）拧紧螺母，使锚杆具有一定的预紧力。然后使用枪柄式风动冲击扳手拧紧。力矩应达到400N·m。锚杆外露螺母长度应控制在10—50mm。

（6）锚杆间排距误差不得超过设计值100mm。

2、帮锚杆安装

保证钻孔角度，采用钻车钻臂（帮钻）搅拌。拧紧力矩应达到400N·m。其他技术要求同顶板锚杆。

3、锚索安装

（1）锚索应紧跟掘进工作面安装，安装位置在两排锚杆中间。

（2）锚索钻孔采用顶、帮钻机（液压锚杆钻车）完成。使用1m钻杆，采用30mm岩石钻头。钻孔时锚杆机（钻车钻臂）升起，使钻头插入相应的设计孔位，然后开动锚杆机（钻车钻臂）进行钻孔。锚索孔深控制在设计要求之内。4300mm长锚索孔深控制在4000mm～4100mm，7300mm长锚索孔深控制在7000mm～7100mm。

（3）安装树脂锚固剂，先放入1个MSCKb2335超快速树脂锚固剂，然后放入2个MSZ2360中速树脂锚固剂。插入锚索将树脂锚固剂推至孔底。

（4）锚索尾部用专用搅拌器与钻车钻臂（锚索钻机）相连，开机搅拌。先慢后快，待锚索全部插入钻孔后，采用全速旋转搅拌规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为15～30秒）。停止搅拌后等待规定时间（根据树脂锚固剂使用说明书，一般为1分钟），收缩钻车钻臂（锚索钻机），卸下搅拌器。搅拌后锚索外露锁具长度应控制在150—300mm。

（5）张拉锚索：等待15分钟后装上托板、锚具，用张拉千斤顶张拉锚索至设计预紧力，之后卸下千斤顶。

（6）锚索间距误差不得超过设计值100mm。

附图5：3218运输顺槽最大、最小空顶距示意图

第四节 矿压观测

矿压观测是动态信息设计方法的核心内容之一。通过测试巷道锚杆锚索受力、锚固力、预紧力和围岩位移分布，就可比较全面地了解锚网支护的工作状态，保证巷道的安全状态。

本次矿压观测分为综合观测和日常观测。前者的主要作用是验证或修改初始设计，后者主要是为了保证巷道安全。

一、综合观测

顶板离层、围岩表面位移、锚杆端部工作载荷、锚索端部工作载荷（锚杆支护巷道） 是综合观测的必测项目。

地质条件单一的巷道，相邻测站间距为100m～300m ，每条巷道不少于2个测站，每个测站布置不少于2个观测断面；同一条巷道中，当地质条件差异明显地段长度大于20m时，该段巷道内应增设不少于1个测站。

试验巷道或重点观测的巷道（锚杆支护），应布置综合测站，且测站数量应不少于2个，相邻测站间距应为50m～200m。

综合测站应不少于2个顶板离层监测，间距2m～5m；应不少于2个断面围岩表面位移监测，间距应不大于两排锚杆（锚索）间距；应不少于6根锚杆端部载荷监测，顶板、两帮各不少于2根；有锚索加强支护巷道中，应不少于2根锚索端部载荷监测，间距2m～5m。

综合观测各项目的测点应紧跟掘进工作面及时设置。项目测点设置后，立即进行观测，按照数据记录表填写内容。

3218运输顺槽计划安设三个综合测站，在掘进100m、200m和300m的地方各安一个综合测站，其中每个测站包括2个表面位移观测断面、2个顶板离层监测、1个锚（杆）索端部载荷观测断面。

表7 巷道综合监测内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巷道表面位移 | 巷道顶底板移近量、两帮移近量；顶板下沉量、底鼓量；右帮移近量、左帮移近量。 |
| 2 | 顶板离层 | 巷道顶板不同深度的径向位移。 |
| 3 | 锚杆端部工作载荷 | 围岩体外部锚杆端部轴向拉力。 |
| 4 | 锚索端部载荷 | 围岩体外部锚索端部轴向拉力。 |
| 5 | 巷道破坏状况统计 | 记录巷道围岩破坏位置和程度。 |

1、巷道表面位移

采用十字布点法安设表面位移观测断面（图1）。在顶底板中部垂直方向和两帮水平方向钻30mm、深400mm的孔，将32mm、长400mm的木桩打入孔中。顶板和左帮木桩端部安设弯形测钉，底板和右帮木桩端部安设平头测钉。两观测断面沿巷道轴向间隔0.6-2.0m。观测方法为：在C、D之间拉紧测绳，A、B之间拉紧钢卷尺，测读AO、AB值；在A、B之间拉紧测绳，C、D之间拉紧钢卷尺，测读CO、CD值；测量精度要求达到1mm；采用皮卷尺测量观测断面距掘进工作面的距离。

图1 巷道表面位移监测断面布置

观测频率：按照安装10d以内或距掘进工作面200m内，每天观测1次，其他时间每周观测1—2次。同时测点安设后的观测频率由表面位移的变化速度确定。

2、顶板离层

（1）采用LBY-3型顶板离层仪测试顶板岩层锚固范围内外位移值。

安装方法和步骤：

①钻孔：采用B19接长式钻杆、30mm钻头，用锚杆机在巷道中线处打垂直钻孔，顶板离层仪的深部基点安装深度：8.7m。

②深部基点：用安装杆将深部基点锚固器推入孔中，直至孔底，抽出安装杆后，用手拉一下钢绳，确认锚固器已固定住，连接内测筒B。

③浅部基点：用安装杆推入浅部基点锚固器至2.3m（比锚杆长度短0.1m）处，抽出安装杆后，用手拉一下钢绳，确认锚固器已固定住，连接外测筒A。

④孔口套管：安装孔口套管并楔紧。

⑤对准刻度：将外测筒A的0刻度（浅部基点刻度）与孔口套管下边缘对齐，扶正刻度标示并固定夹压测绳 ；将内测筒B的0刻度（深部基点刻度）与外测筒A的下边缘对齐，扶正刻度标示并固定夹压测绳 。截去内外测筒多余钢绳。

⑥记录详细信息，包括：初读数、钻孔位置、日期和时间、锚固点深度等。

安装注意事项：

①离层仪安装位置距迎头不得超过1.5m，否则无法捕捉顶板离层的全过程；

②钢绳应事先盘好，推入锚固器时逐圈展开，以防纠缠打结；

③推入锚固器时，安装杆不能回拉，否则锚固器双爪会从安装杆上端的槽中脱出；

④浅部基点锚固器一定要准确定位，为此可提前在安装杆上做好标记；

⑤安装后，两个刻度坠均应处于自由悬垂状态，不得有任何卡阻现象。

⑥综合测站顶板离层相邻2个监测断面间距2m～5m，锚杆支护巷道中，顶板离层测点布置巷道两排锚杆中间。测点安装在巷道顶板中线位置，垂直巷道顶板。

⑦深部锚头为观测的不动点，观测巷道顶板相对于深部锚头位移，测量准确度需达到1mm，具体方法如下：

a）浅部离层值是外侧筒相对于套管的变化量；

b）深部离层值是内测筒相对于外测筒的变化量；

c）顶板离层值是浅部离层值和深部离层值两者之和。

观测频率：在距掘进工作面50m内，每天观测不少于一次（通过刻度读数）；50m以外，可每周观测一次，除非离层松动仍有明显增长的趋势，一般可停止测读具体数据，改为观察两个刻度坠的颜色（通过颜色读数）。

（2）采用GUW300型矿用围岩移动传感器测试顶板岩层锚固范围内外位移值。

安装方法和步骤：

①钻孔、深部基点、浅部基点：钻孔及两基点安装深度同LBY-3型顶板离层仪一致，钻孔后用水清洗孔内残渣。

②固定爪锚（带钢丝绳）；利用安装杆，先深后浅依次将爪锚固定到孔内，出线方向指向传感器位置，并预留足够长度。

③连接钢丝绳与传感器通道：将深基点钢丝绳与传感器的红色钢丝绳接头连接夹紧，将浅基点钢丝绳与传感器的白色钢丝绳接头连接夹紧，然后托住传感器，缓慢将传感器上部套管推入孔中，用铁丝或扎带穿过传感器底板的4个固定孔，将传感器固定在锚网上。固定传感器应避开渗水区。

④连接有线围岩线缆：记录好传感器出厂编号及对应安装位置后，将线缆接入KJ21煤矿顶板动态观测综合预警系统主线，安装结束，实现围岩移动情况动态实时上传至上位机。

3、锚杆（锚索）端部工作载荷观测

锚杆（锚索）端部载荷监测根据锚杆支护设计的要求，在有代表性的位置布置测点。例如在巷道顶板的中部和边角处、两帮腰线和边角处布置。

100m、300m处单个测站锚杆锚索测力计数量为（一个断面上设计锚杆、相邻2根锚索间距2m~5m）：顶板锚杆6根、顶板补强锚索2根（前后装间距2-5m），巷帮锚杆8根，共安装16个测力计。

200m测站锚杆锚索测力计数量为（一个断面上不少于6根锚杆、相邻2根锚索间距2m~5m）：顶板锚杆2根（中间2根），顶板补强锚索2根（前后装间距2-5m），巷帮锚杆4根（左右两帮上部锚杆各2根），共计8个测力计。

安装方法和步骤：

①提前在指定位置施工安装锚杆/锚索，预留长度不小于15mm。

②在锚杆/锚索减摩垫片后安装传压垫片、传感元件。

③对锚杆/锚索施加额定预紧力。

④固定传感器。

⑤有线传感连接线缆。

光感测力计观测频度与表面位移相同，有线传感器实现受力情况动态实时上传至上位机。

二、日常监测

日常观测包括：顶板离层观测、锚杆（索）锚固力抽检、锚杆预紧力矩检测、锚杆（锚索）端部工作载荷观测。应安排专人负责日常观测，记录数据务求准确可靠。

日常观测各项目的测点应紧跟掘进工作面及时设置。项目测点设置后，立即进行观测，按照数据记录表填写内容。

1、顶板离层观测

（1）LBY-3型顶板离层指示仪除作综合观测外，还用作日常观测。为了保证安全生产和将来完善设计提供依据，巷道开口及交叉口安设顶板离层仪，正常掘进巷道每隔50m在顶板中部安设一个顶板指示仪，现场设置离层仪数据牌板，安排专人观测，并做好现场记录及地面台账。

在距掘进工作面50m内，每天观测不少于一次，观测离层值（通过刻度读数）；50m以外，可每周观测一次，除非离层松动仍有明显增长的趋势，一般可停止测读具体数据，改为观察两个刻度坠的颜色（通过颜色读数）。当离层仪读数有明显的变化时，应加大观测频率（黄色警戒状态时每3天观测1次，红色危险状态时每1天观测1次）。应安排专人负责观察，其它人员也应随时注意观察，以便及早发现异常现象，确保安全。一旦发现异常现象，必须立即向生产部报告，以便采取相应措施。

离层仪以红、黄、蓝三种颜色表示顶板离层松动的严重程度，蓝色表示顶部松动离层值较小，处于较稳定的状态；黄色表示离层松动已达到警戒值，要停止掘进，采取措施进行处理；红色则表示顶板离层松动值较大，已进入危险的状态，必须立即撤出人员，及时汇报调度中心，进行处理。

（2）GUW300型围岩移动传感器

巷道掘进期间，根据顶板条件每隔100m在顶板中部安设一个GUW300型围岩移动传感器，预警值为50mm（黄色），警戒值为100mm（红色），通过KJ21煤矿顶板动态观测综合预警系统实时在线观测深基点与浅基点位移量。

（3）顶板离层预警值、临界值

顶板离层预警值为巷道顶板离层达到警戒状态，顶板离层临界值为巷道顶板允许的最大离层值，根据巷道支护设计和通过工程实践分析确定顶板离层预警值为50mm，临界值为100mm。顶板离层值超过50mm时，应及时分析原因，要停止掘进，采取补打锚索、套棚等措施进行处理；离层值大于100mm时，必须立即撤出人员，及时汇报矿总工程师，进行处理。

2、锚杆锚固力、锚索预紧力抽检

巷道掘进施工过程中安排专人，按不小于3%的比例对锚杆锚固力、锚索预紧力进行抽检，抽检时只做非破坏性拉拔。锚杆锚固力要求：顶板达到190kN、巷帮达到150kN后可停止拉拔；锚索预紧力要求：顶板达到250kN后可停止拉拔（锁定后张拉）、巷帮达到150kN后可停止拉拔（锁定后张拉）。一旦发现不合格锚杆（索），必须在其托盘上注明“补打”字样，重新安装合格锚杆（索）。

- 锚杆预紧力矩抽检

巷道掘进施工过程中，安排专人按不小于5%的比例用力矩示值扳手对锚杆螺母预紧力矩进行抽测，锚杆扭矩达设计值，即为合格。锚杆扭矩未达到设计值，必须安排人员进行重新预紧。一旦发现不合格锚杆，必须在其托盘上注明“预紧”字样，重新拧紧螺母。

4、锚杆（锚索）端部工作载荷观测

为了保证安全生产和将来完善设计提供依据，掘进巷道顶板安设锚杆（索）测力计，间距不大于100m，巷道开口处应增设锚杆、锚索测力计。

每组锚杆（索）测力计数量为：顶板锚索1根（中间）、补强锚索1根（中间），每组共安装2个测力计。

锚杆测力计预警值为100kN（黄色），警戒值为190kN（红色）；锚索测力计预警值为350kN（黄色），警戒值为500kN（红色）；通过KJ21煤矿顶板动态观测综合预警系统可实时在线观测锚杆、锚索受力值。

三、主要设备

本次矿压监测所需仪器和物品明细如下表所列。

表8 矿压监测仪器

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 顶板离层仪 | LBY-3 | 23个 |
| 离层仪安装杆 |  | 2套 |
| 锚杆拉拔计 | LDZ-300/100 | 2台 |
| 锚索测力计 | MC-500(A) | 10个 |
| 扭矩扳手 | MYZ760 | 2把 |
| 围岩移动传感器 | GUW300 | 8个 |
| 矿用锚杆（索）测力计 | MCS-600 | 50个 |
| 接收仪 | KJ | 2台 |
| 木桩 | 400mm | 24个 |
| 测绳 | 6m | 12根 |
| 测钉 |  | 24个 |
| 钢卷尺 | 7m | 2 |
| 皮卷尺 | 50m | 1 |

施工工艺

第一节 施工方法

3218运输顺槽采用EBZ-160悬臂式掘进机掘进。采用单体锚杆钻机、帮锚杆钻机或液压锚杆钻车进行永久支护。

第二节 掘进作业

- 作业方式：采用一次成巷，掘支单行的作业方式。

- 掘进方式：采用掘进机全断面一次掘进，单/双排多循环掘进方式（顶、帮完整时一次掘进2排）。其中开口0-10m巷道采取分层掘进方式施工，前期留设1.4m底煤沿煤层顶板掘进上部3.6m，掘进10m后缩皮带机尾、退掘进机沿煤层底板二次掘进下部1.4m。

- 空顶、空帮距：掘进期间顶板稳定时允许一次掘进两排，单/双排掘进最小空顶、空帮距不大于600mm，单排掘进最大空顶、空帮距不大于1600mm，双排掘进最大空顶、空帮距不大于2600mm；掘进遇顶板破碎、地质构造带等情况时，只允许单排掘进，掘进最小空顶、空帮距不大于400mm，掘进最大空顶、空帮距不大于1400mm。单排掘进时空顶、空帮时间不超过1小时，双排掘进时空顶、空帮时间不超过2小时。

- 采用一台JZB-600型激光指向仪控制中线。

- 生产工艺流程

交接班→瓦斯检查→安全检查→破煤（岩）、装、运煤（岩）、备料→敲帮问顶找掉危岩→临时支护→永久支护→清煤（岩）→自检验收。

- 检修工艺流程

检修准备→检修掘进机各部位、加油→检修各部带式输送机及延伸，下料、其他工作→正常掘进。

- 掘进机截割工艺

（1）截割方式

横轴式连续摆动截割。

（2）截割方法

巷道断面分两次截割成型。截割头由巷道顶部中间进刀，先截割一半断面后再截割另一半，深度600-800mm，然后在巷道内水平截割，周边留煤200-400mm，每摆动截割一次下降400-800mm，按照截割运行曲线示意图连续摆动截割至初步成型，截完一个循环后，最后修周边成型达到设计断面要求。

（3）截割工艺流程：进刀→截割→修边→成型。

（4）截割质量要求

巷道成型符合设计要求，顶、底板截割平整，两帮整齐，保证成型质量，不得超挖或欠挖。

附图6：3218运输顺槽截割轨迹图

第三节 装载与运输

一、装运煤（矸）

由掘进机自行装煤（矸）通过转载机、胶带输送机、刮板输送机等运输设备运煤（矸）至集中主运巷、主井煤仓然后经主斜井皮带运至地面。

二、材料与设备运输

材料与设备由地面通过副斜井运至井底车场卸料平台，通过WC8E（B）型防爆无轨胶轮车经集中辅运巷运至3218回顺绕道口卸车，经顺槽车运至施工地点。

三、人员运输

人员乘坐行人斜井、辅助进风巷架空乘人装置至环形车场，换乘防爆胶轮车至3218回顺绕道口下车，步行至工作面。

表9 装载、运输设备

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 安装位置 | 固定方式 | 运输距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进机 | EBZ160 | 1 | 工作面迎头 | 履带自移式 | — |
| 桥式转载机 | DZQ-80/30/11 | 1 | 掘进机机尾 | 桥式小车自移 | 20m |
| 带式输送机 | DSJ80/25/160 | 1 | 3218运输顺槽 | 锚杆 | 1000m |

第四节 管线敷设

1、3218运输顺槽风管、水管及电缆布置在巷道的西帮。

2、风筒采用1000mm×10m型，吊挂于巷道西侧上方，靠巷帮、顶锚杆外端，做到逢环必挂，吊挂平直，手触耳听无漏风现象。

3、供风采用Φ76×3.5mm型无缝钢管、供水采用Φ76×3.5mm型无缝钢管、排水采用Φ108×6mm型无缝钢管、防尘采用Φ76×3.5mm型无缝钢管，管路吊挂于巷帮，离工作面不得大于40m，最上侧管路距底板1.5m，其他管路平行成排、上下间距150—200mm。巷道内从迎头向外50m后的管路必须进行刷漆防腐，刷漆的颜色遵照如下规定：供风管路（黄色），供水管路（绿色），排水管路（黑色），防尘管路（绿色）。缆线吊挂于风、水管上方，离工作面不得大于40m，距巷道底板不得小于1.8m。风管、水管用专用管卡吊挂，并用塑封钢丝绳使用专用绳卡在专用吊挂锚杆上吊挂，每隔6m吊挂一道。

4、电缆不应悬挂在管道上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。

5、巷道内的通信和信号电缆应当与电力电缆分挂在井巷的两侧，布置在巷道同一侧时，应当敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。

6、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离应当大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。

7、巷道内的电缆，沿线每隔一定距离、拐弯或者分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应当设置注有编号、用途、电压和截面的标识牌。

附图7：3218运输顺槽断面布置图

表10 管线铺设

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 铺设方式 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风筒 | Φ1000mm | 10m/节 | 120节 | 顶部吊挂 | 3218运输顺槽 |
| 排水管 | Φ108×6mm | 6m/根 | 150根 | 巷帮吊挂 | 3218运输顺槽 |
| 供风管 | Φ76×3.5mm | 6m/根 | 150根 | 巷帮吊挂 | 3218运输顺槽 |
| 除尘管 | Φ76×3.5mm | 6m/根 | 150根 | 巷帮吊挂 | 3218运输顺槽 |
| 供水管 | Φ76×3.5mm | 6m/根 | 150根 | 巷帮吊挂 | 3218运输顺槽 |

生产系统

第一节 通风

一、通风方式及供风距离

采用压入式通风方式，局部通风机安设在3218回顺绕道内南集中回风巷风桥以南，靠巷道东帮吊挂，最长供风距离1200m。

二、通风系统

1、新风

主、副、行人斜井→集中辅运巷→3218回顺绕道2×55kW局部通风机→工作面。

2、乏风

3218运输顺槽工作面→3218运顺回风联巷→南集中回风巷→上寺头回风立井→地面。

附图8：3218运输顺槽通风系统图

三、风量计算

1、按瓦斯（二氧化碳）涌出量计算：

Qhf=100×qhg×Khg

Qhf=67×qhc×Khc

式中：

Qhf——掘进工作面实际需风量，m3/min

100（67）——按掘进工作面回风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%的换算值。

qhg（qhc）——掘进工作面回风流中平均绝对瓦斯涌出量或平均绝对二氧化碳涌出量，m3/min，根据邻近工作面qhg取2.45, qhc取0.2。

Khg（Khc）——掘进工作面瓦斯（二氧化碳）涌出不均匀的备用风量系数，应根据实际观测的结果确定（掘进面日最大绝对瓦斯涌出量与平均日绝对瓦斯涌出量的比值），根据邻近工作面Khg取0.2, Khc取1.95。

表11 掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数表

| 工作面名称 | 日最大绝对涌出量（m3/min） | 月平均绝对涌出量 (m3/min) | Khg |
| --- | --- | --- | --- |
| 3218运输顺槽 | 3.4 | 2.45 | 1.39 |

表12 掘进工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数表

| 工作面名称 | 日最大绝对涌出量（m3/min） | 月平均绝对涌出量 (m3/min) | Khc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3218运输顺槽 | 0.39 | 0.2 | 1.95 |

Qhf=100×qhg×Khg=100×2.45×1.39=340.55m3/min

Qhf=67×qhc×Khc=67×0.2×1.95=26.13 m3/min

2、按人数计算实际需风量

Q掘=4×N

式中：

Q掘——掘进工作面实际需风量，m³/min

4——每人每分钟应供给的最低风量，m³/min

N——掘进工作面同时工作的最多人数，按18人计算：

Q掘=4×N=4×18=72m³/min

3、按矿用防爆柴油机车需风量计算

Qrl= 4∑Pi

= 4×65= 260m3/min

式中：

Pi—防爆柴油机车的功率，（掘进工作面允许同时运行一辆顺槽车取65kW）；

4—每千瓦每分钟应供给的最低风量，m3/min。

掘进工作面内稀释无轨胶轮车（柴油机车）废气需风量取260m3/min，根据煤矿安全规定需将此风量计入巷道总风量，按1、2项中取最大值原则，加上巷道内增加稀释无轨胶轮车（柴油机车）废气需风量260 m3/min，所以3218运输顺槽掘进工作面的需配风量取值如下：

Q掘=340.55+260=600.55m3/min

4、按风速进行验算：

60×0.25×S≤Q掘≤60×4×S

式中：

V——巷道允许最低风速，取0.25m/s，最高风速取4 m/s。

S——掘进工作面净断面，17.2m2。

Q掘=60×V×S=60×0.25×17.2=258m3/min

Q掘=60×V×S=60×4×17.2=4128m3/min

258≤600.55≤4128，工作面需风量按风速验算符合要求。

5、风筒出口至工作面距离

风筒出风口距工作面距离按以下公式计算：L=5S

L——风筒出风口距工作面距离

S——掘进巷道最大断面积，m2

L=518=21.21m.

根据以上计算，3218运输顺槽风筒出口有效射程为21.21m，结合以往生产实践该工作面风筒出风口距工作面迎头距离按不大于15m执行，满足要求。

四、局部通风机选型

1、通风阻力计算：

掘进工作面通风阻力为掘进工作面巷道通风阻力、局部通风机风筒通风阻力之和。

（1）掘进工作面巷道风阻计算

R巷道=（α×L×P/S3）×K=（0.003×902×17.2/17.23）×1.2=0.011

式中：R巷道－巷道风阻，Ns2/m8；

α－摩擦阻力系数，0.003；

L－掘进工作面巷道长度，902m；

P－巷道周长，17.2m；

S－巷道的净断面，18-0.8=17.2m2

K－风压系数，包括局部阻力等因素，取1.2。

（2）局部通风机风筒风阻计算

风筒接头采用拉链连接。风筒风阻包括摩擦风阻、接头风阻、拐弯风阻。

①风筒沿程摩擦风阻计算

R摩=6.5×α×L/D5=6.5×0.00265×1200/15=20.67

式中：R摩－风筒的沿程摩擦风阻，Ns2/m8；

α－风筒的摩擦阻力系数，取0.00265kg.S2/m4 ；

L－风筒全长，取1200 m；

D－风筒直径，取1m；

②风筒接头局部风阻计算

R接=n×ξ×γ/（2×g×S2 ）=120×0.09×1.2/（2×9.8×0.7852）=1.073

式中：R接－风筒接头风阻，Ns2/m8；

ξ－与其相对应的局部阻力系数，取0.09 kg.S2/m4 ；

n－接头个数，取120；

γ－空气相对密度，取1.2kg/m3；

S－风筒断面，取0.785m2；

g－重力加速度，9.8m/s2。

③风筒弯头局部风阻计算

R弯=n×ξ×γ/（2×g×S2）=2×1.25×1.2/（2×9.8×0.7852）=0.2481

式中：R弯－风筒弯头风阻，Ns2/m8；

ξ－与其相对应的弯头局部阻力系数，取1.25 kg.S2/m4 ；

n－弯头个数，2个；

γ－空气相对密度，1.2kg/m3；

S－风筒断面，0.785m2；

g－重力加速度，9.8m/s2

④风筒出口风阻计算

R出＝0.818×γ/g×D4＝0.818×1.2/9.8×1＝0.1001

式中：R出－风筒出口阻力，Ns2/m8；

γ－空气相对密度，1.2 kg/m3；

g－重力加速度，9.8m/s2；

D－风筒直径，1m

⑤风筒总风阻计算

R总风筒＝R摩＋R接＋R弯+R出=20.67＋1.073＋0.2481＋0.1001＝22.0912

（3）掘进工作面通风风阻计算

R总＝ R巷道＋R总风筒=0.011＋22.0912=22.1022 N.S2/m8

2、局部通风机的实际需要风量计算

Q局=1.1×Q掘=1.1×600.55=660.605m3/min

式中：Q掘—掘进工作面需要的风量，600.55 m3/min；

1.1—风筒最大漏风率10％时的系统。

3、压入式局部通风机的工作风压计算

H局扇全压＝R总×Q局2＝22.1022×（660.605/60）2 ＝2679.27Pa

4、局部通风机选择

经查选，选用2台FBDYNo7.5/2×55kw对旋局部通风机（一台备用），其风量范围是630m³/min-980m³/min，配1趟Φ1000mm胶质风筒，能够满足施工要求。

为确保2×55kW局部通风机主、备机能实现自动切换功能，首先安装NO7.5/Φ760×Φ1000型轴流局部通风机Y型倒换器，再配Φ1000mm×2m排放瓦斯三通风筒，然后连接Φ1000mm×10m风筒向工作面供风。自动切换交叉风筒、排瓦斯三通接头规格要与使用的风筒规格及接头匹配，接头采用双拉链反压边进行连接。

五、安设局部通风机巷道的实际吸风量计算

Q巷=Q局N+kf

Q巷=Q局N+kf=980+（0.25×60×18）=1250m3/min（55kW二级）

式中：

Q巷——安设局部通风机巷道的实际吸风量，m3/min

Q局——掘进工作面局部通风机的吸风量，m3/min

N——掘进工作面同时供风的局部通风机台数，1台：

kf——为防止局部通风机吸循环风的风量，煤巷和半煤岩巷风速不得低于0.25m/s，kf =0.25m/s×60×S[断面]。

经计算3218运输顺槽工作面掘进期间启动二级时，局部通风机前全压风供风量不得低于1250m3/min。

第二节 压风

一、概况

矿井在地面建有1座空气压缩机房，共装备有4台SA400W-8-C型螺杆式空气压缩机，排气量：67.0m3/min，额定/最大排气压力：0.8MPa，电动机功率400kW，电压6kV，储气罐容积10m3。压风机房设备采用二用二备。配套电动机功率满足要求，有双回路电源，各保护齐全。

压风主管路分为两趟分别从地面经主井、行人井至集中主运巷，总管路管径Φ219×8mm无缝钢管，预先在每个工作面的开口位置留有DN200的三通阀门，供新开工作面使用。集中辅运巷、掘进工作面、回采工作面分别采用Φ76×3.5mm无缝钢管供给压风自救装置风源。随着掘进敷设管路，回采回收管路。沿途集中辅运巷每100m安装三通及阀门，掘进工作面每50m安装三通及阀门（QJ25）、每200m安装总阀门。

二、配置情况

井上配置：4组法兰式空气过滤器（产品标准：JB/T6539-92），2台油水分离器。

井下配置：

1、井下分别在煤仓运输巷口对面、3207回顺绕道对面联巷、集中辅运巷中部设置三个避难硐室，三个避难硐室均安装有独立的压风管路。避难硐室以不燃性材料支护，安装有ZYJ（A）型自救装置。室内有总阀、压力表、流量计、手动排水泵、防水防火快速胶及操作注意事项、操作程序等一系列配置。主要应用于灾变时临时避难用。

2、自救装置：①掘进工作面根据工作面最多人数安装3组（3个/组）ZYJ（A）压风自救装置。②自救装置安装位置位于工作面25—40m人行道侧。

3、本工作面风源来自集中主运巷DN200三通阀门，采用矿井集中压风系统，风压0.8MPa。采用Φ76×3.5mm型无缝钢管经3216运顺出煤联巷送达掘进工作面。掘进工作面自掘进面口开始，每50m设置三通，三通上安装QJ25阀门。

第三节 瓦斯防治

1、工作面每班配备一名专职瓦斯员负责瓦斯的检查工作，瓦斯员必须携带相关的瓦检仪、记录本等工具。

2、瓦斯检查的地点主要包括掘进工作面风流、回风流、局部通风机前后各10m内的风流、巷中局部高冒区域和其他易积聚瓦斯的地点。

3、工作面各地点的瓦斯检查时间、地点、次数严格按照公司月度瓦斯检查计划执行。瓦斯涌出异常时，要立即停产、撤人、断电，并向公司调度中心、通风部和通防队值班室进行汇报，查明原因，采取措施，进行处理。

4、每次检查瓦斯后，瓦检员必须及时填写瓦斯记录手册、检查地点的瓦斯牌板，并通知现场的工作人员。悬挂有甲烷传感器的地点必须用瓦检仪和甲烷传感器进行对照检查，瓦检员每班要及时填写瓦斯检查班报表、甲烷传感器与光学瓦检仪对照表。

5、瓦斯检查执行“一班三汇报”制度。

6、各相关的检查地点必须悬挂瓦斯检查牌板，瓦斯检查牌板应随着检查点位置的变化而及时移动。工作面的瓦斯牌距掘进迎头不得超过20m。

7、瓦斯员必须严格执行现场交接班制度。

8、甲烷传感器安装质量标准及使用维护制度

（1）按规程规定配备足够的甲烷传感器。安装位置距顶板不大于300mm，距帮不小于200mm。

（2）甲烷传感器必须安装在完好的永久支护处，并且随着工作面推进而向前移动。

（3）如发现甲烷传感器有问题时要立即更换。

（4）通防队协助泽州县校验中心具体负责传感器的调试、校正工作。

（5）要经常清理传感器上的煤尘，防止煤尘堵塞进气探孔。

（6）如发现甲烷传感器报警，必须立即停止工作面一切工作、切断电源，撤出人员到全风压通风的新鲜风流巷道中，并要在所有能进入工作面的巷道口设警戒，禁止任何人员进入工作面。同时，向调度中心、通风部和通防队值班室汇报，查明原因，采取措施，进行处理。

（7）甲烷传感器超限断电闭锁后，要立即向调度中心、通风部和通防队值班室汇报，通风部根据现场情况分析原因采取措施立即进行处理，确认甲烷浓度恢复到复电浓度以下时，方可人工复电生产。

9、掘进工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

10、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或者开关安设地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

11、掘进工作面及其他巷道内，体积大于0.5m³的空间内积聚甲烷达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

12、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到1.0%以下时，方可通电启动。

13、掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，采取措施，进行处理。

14、矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷浓度超过0.75%或者二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。

15、掘进工作面及其他作业地点风流中一氧化碳浓度达到0.0024%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

16、矿井总回风巷或者一翼回风巷中一氧化碳浓度达到0.0024%时，必须停止工作、撤出人员、采取措施，进行处理。

第四节 综合防尘

一、综合防尘措施

综掘工作面综合防尘为设置自动控制净化水幕、转载喷雾、导向板及掘进机内、外喷雾，定期巷道冲洗和清理煤尘、浮煤。

1、掘进机设置内、外喷雾

掘进机必须安装内、外喷雾装置，用于掘进割煤时主动降尘，内喷雾工作压力不得小于2MPa，外喷雾工作压力不得小于4MPa，喷雾流量应当与机型匹配。掘进机无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。

2、自动控制净化水幕

综掘巷道距工作面50m范围内设置1道自动控制净化水幕；回风流（距回风口30m处）设置1道自动控制净化水幕；在集中主运巷皮带搭接下风侧50m范围内设置1道自动控制净化水幕，自动控制净化水幕喷雾装置安设角度为逆风75°设置（与安设喷雾地点风流方向相反）。

3、转载喷雾、防尘罩和导向板

综掘工作面转载机机头，设置1道转载喷雾；综掘巷道内皮带机头，设置1道转载喷雾，高差大于0.5m时设置导向板；综掘巷道内刮板输送机头，设置1道转载喷雾。

4、巷道冲洗

综掘工作面50m范围内的巷道，每班巷道全断面冲洗1次；工作面50m以外的掘进巷道、出煤联巷、绕道、回风联巷（集中回风巷内前、后100m内巷道），每周巷道全断面至少冲洗2次。

5、清理煤尘、浮煤

综掘工作面应及时清理巷道中的煤尘、浮煤，不得有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘、浮煤堆积（包括在用的各种管路）。

二、综合防尘具体要求

（一）自动控制净化水幕设置标准

表13 自动控制净化水幕设置标准

| 序号 | 分类 | 设置地点 | 设置范围 | 设置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综掘工作面 | 掘进工作面 | 工作面50m范围内 | 设置1道自动控制净化水幕 |  |
| 2 | 综掘工作面 | 回风流 | 距回风口30m处 | 设置1道自动控制净化水幕 |  |
| 3 | 综掘工作面 | 集中主运巷 | 与集中主运巷皮带搭接下风侧50m范围内 | 设置1道自动控制净化水幕 |  |

1、自动控制净化水幕与巷道轮廓一致，距顶板小于100mm，安装位置应避开巷道高冒区。

2、自动控制净化水幕由过滤器、截止阀、高压胶管、PCL20-5-120°型锥型实心除尘喷头、降尘主机等组成，喷嘴间距为500mm，喷嘴逆风流方向安装呈75°夹角，巷道顶部设置喷嘴。

3、为适应巷道变化，净化水幕做成多节，连接时必须采用快速接头联接，不得采用软连接。

4、水幕阀门安装在行人侧，方便人员操作，阀门灵敏可靠。

5、净化水幕开启后，水雾必须能够封闭巷道全断面喷雾飘逸距离不小于5m。

6、在水幕的下方10m处施工引水沟，防止水流恶化环境。引水沟的规格：宽×深=200×100mm，引水沟向排水沟有一定的流水坡度（＞3‰），水幕移动后引水沟及时填平。

（二）转载喷雾、防尘罩和导向板安装标准

表14 转载喷雾、导向板安装标准

| 序号 | 分类 | 设置地点 | 设置范围 | 设置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综掘 工作面 | 转载机机头 |  | 设置1道转载喷雾 和防尘罩 |  |
|  |  | 综掘巷道内胶带输送机机头 |  | 设置1道转载喷雾，高差大于0.5m时设置导向板 |  |

1、防尘罩设置

采用锚杆、角铁和旧皮带制作，防尘罩通体刷绿色油漆，正面喷涂 “安全第一”字样。

2、转载喷雾设置

转载喷雾由PCL20-5-90°型锥型空心除尘喷头、截止阀等组成，转载喷雾通体刷绿色油漆。

胶带输送机转载喷雾设置2个喷头，喷雾喷嘴采用刚性结构固定喷嘴。转载喷雾安装在防尘罩内，正对转载点喷雾。

3、导向板设置

转载点落差应小于0.5m，若超过0.5m，必须安装导向板。

导向板用10mm钢板焊接制作，长度大于转载点出煤抛物线。导向板安装在防尘罩内。

- 井下各地点冲尘标准

表15 井下各地点冲尘标准

| 序号 | 分类 | 洒水地点 | 洒水范围 | 洒水周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综掘 工作面 | 掘进工作面50m范围内的巷道 | 50m | 每班冲洗1次 |  |
|  |  | 综掘掘进巷道 | 工作面50m以外的全部掘进巷道 | 每周至少冲洗2次 |  |

三、自动隔爆装置设置及管理

（一）自动隔爆装置设置位置

1、自动隔爆装置应设置在直线段巷道内。

2、掘进工作面巷道应设多组自动隔爆装置，每组间距不大于150m且首尾两个装置应安装在距离与其衔接的巷道不小于30m的位置。

3、第一排自动隔爆装置与工作面的距离须保持60-210m。

（二）自动隔爆装置安装方式

1、自动隔爆装置采用锚杆连接的方式固定在巷道顶板下方。

2、自动隔爆装置安装方式的原则是：自动隔爆装置冲击波接收器面向工作面方向，安装时要考虑后期抽采管路敷设、风筒敷设等因素，尽量安装在巷道中间。

（三）自动隔爆装置技术参数

1、隔爆介质重量：35kg。

2、隔爆介质喷出浓度：49g/m3

3、启动时间：＜15ms

4、雾面持续时间：＞1000 ms

（四）自动隔爆装置保护巷道断面计算：

1、隔爆介子重量换算单位为：g

35×1000=35000g

2、灭火介子的灭火效能为49 g/m3

35000 g÷49 g/m3=714.28m3

即为ZGJFH35煤矿井下自动隔爆装置可以保护714.28 m3的巷道。

3、喷射距离

714.28 m3÷30=23.8m2

4、即ZGJFH35自动隔爆装置可以保护断面23.8m2的巷道，本工作面巷道断面为5m×3.6 m=18m2，23.8 m2＞18m2。满足使用要求，本工作面在安装自动隔爆装置时选择ZGJFH35型自动隔爆装置。

（五）自动隔爆装置的管理

1、煤矿井下自动隔爆装置出现故障严禁带压检修。

2、煤矿井下自动隔爆装置安装完成后方可将安全螺栓拆除，安装过程中严禁拆除安全螺栓，安全螺栓拆除后，需将专用堵头放入螺孔内。

3、由通防队每周进行一次检查，观察压力表值，当压力低于设计工作压力时，即通知生产单位进行更换，当出现密封膜破损立即通知通风部联系生产厂家进行更换。

4、责任区队要经常对自动隔爆装置的外壳进行擦拭，防止有灰尘堆积。

5、自动隔爆装置灭火粉的有效期为1年，每年由通风部联系生产厂家对灭火粉进行更换，并对自动隔爆装置各零部件进行全面检验。

6、自动隔爆装置由通防队每周检查一次，现场悬挂自动隔爆装置管理牌板并认真填写检查记录。

第五节 防灭火

3#煤层无自然发火倾向，但必须执行以下措施：

1、巷道中应每隔50m设置QJ25阀门。

2、联巷配电点或配电硐室处备有2个消防桶、2把消防锹、1把消防斧、1个消防钩、1个沙箱（沙箱内必须用0.5m³的黄沙填充满）、2个8kg干粉灭火器和1个5kg CO2灭火器；风机处备有2个8kg干粉灭火器。

3、掘进工作面备有2个8kg干粉灭火器和2个5kg CO2灭火器。

4、掘进机械处备有2个4kg干粉灭火器。

5、掘进巷道内煤溜机头和皮带机头处各备有2个消防桶、2把消防锹、1把消防斧、1个消防钩、1个沙箱（沙箱内必须用0.5m³的黄沙填充满）、2个8kg干粉灭火器。

6、掘进巷道内机电设备处（≥3台设备）备有2个消防桶、2把消防锹、1把消防斧、1个消防钩、1个沙箱（沙箱内必须用0.5m³的黄沙填充满）、2个8kg干粉灭火器。

7、为预防发生燃烧事故能及时将火扑灭，工作面的灭火器及备用消防水管、接头随工作面前移而前移。

8、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸张等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸张，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油洒在井巷或硐室内。

9、如工作面或巷道内着火时，根据着火情况，应首先采用直接灭火方法，如用灭火器、用水扑灭等。在直接灭火过程中，一般不得改变火区的风流方向。直接灭火不能取得有效灭火效果时，为防止火势发展，应采取封闭隔绝灭火，封闭火区前，必须根据火区的瓦斯、一氧化碳等气体变化情况，慎重决定通风方法和封闭程序。

10、发生电气火灾时，首先设法切断着火部分的电源。

（1）切断电源时应注意下列事项。

①切断电源时应使用绝缘工具操作。因发生火灾后，开关设备可能受潮或被烟熏，其绝缘强度大大降低，因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具，防止操作中发生触电事故。

②切断电源的地点要选择得当，防止切断电源后影响灭火工作。

③要注意拉闸的顺序。对于高压设备，应先断开断路器，后拉开隔离开关，对于低压设备，应先断开磁力启动器，后拉开闸刀，以免引起弧光短路。

④当剪断低压电源导线时，剪断位置应选在电源方向的支持绝缘子附近，以免断线线头下落造成触电伤人发生接地短路；剪断非同相导线时，应在不同部位剪断，以免造成人为短路。

⑤如果线路带有负荷，应尽可能先切除负荷，再切断现场电源。

（2）在着火电气设备的电源切断后，扑灭电气火灾的注意事项如下

①灭火人员应尽可能站在上风侧进行灭火。

②灭火时若发现有毒烟气（如电缆燃烧时），应佩戴自救器。

③若灭火过程中，灭火人员身上着火，应就地打滚或撕脱衣服，不得用灭火器直接向灭火人员身上喷射，可用湿衣服或湿毛巾覆盖在灭火人员身上。

④灭火过程中，应防止上部空间可燃物着火落下危害人身和设备安全。

⑤着火时，切勿急于调节风量，以防空气对流而加重火势。

第六节 安全监控

一、安全监控系统

1、3218运输顺槽装备KJ90X型安全监控系统，该系统具备风电闭锁、甲烷电闭锁和故障闭锁功能。

2、3218运输顺槽的监控装置放置在3218运顺出煤联巷，在动力馈电旁安设KDB1140/127型矿用隔爆型综保1台，KDY660/24B（A）型矿用隔爆兼本安直流电源1台，KJ90-F16（B）型安全监控分站2台，DG0.35/660（1140V）井下远程馈电断电器2台。

3、3218运输顺槽掘进巷道内安设2台KJJ100（A）型甲烷传感器，3218运输顺槽掘进面甲烷T1距工作面迎头≤5m，3218运输顺槽掘进面回风甲烷T2距3218运输顺槽掘进工作面回风口10—15m。1台GFK30型风筒风量传感器，安装在局部通风机风筒末端20m范围内。

4、安全监控设备的供电电源为就近取电。电源取自3218运顺出煤联巷动力馈电电源侧，经过综保降压接入直流稳压电源，电源电缆型号为MYP-0.66/1.44-4×4和MYQ-0.38/0.66-4×1.5，各种传感器至监控分站之间的信号电缆型号为MHYV-1×4×7/0.52，信号电缆沿布置巷道的非行人侧吊挂在最上层的电缆钩。

5、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道行人侧，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷帮不小于200mm。

6、3218运顺出煤联巷安设DG0.35/660（1140V）型井下远程馈电断电器2台，用于闭锁3218运输顺槽掘进巷道内全部非本质安全型电气设备，局部通风机开关旁安设KDG0.35/660K（A）型井下远程馈电断电器2台，用于实现该掘进工作面的局部通风机的闭锁。

7、3218运输顺槽的监测监控系统设备、各种传感器必须定期调校、测试和维护。

8、每天至少应对3218运输顺槽设备处的井下安全监控装置进行一次巡回检查，发现问题及时处理。需更换配件进行处理的，须在24小时内更换完毕，并有记录可查。

9、每180天必须对3218运输顺槽的甲烷传感器至少调校一次，每15天对甲烷超限断电闭锁功能和风电闭锁功能至少测试一次。

10、其他传感器布置

风机开关处设置开停传感器4台，监测2×55kW风机主备机运行情况。

表16   3218运输顺槽掘进工作面甲烷传感器监控设置表

| 甲烷传感器 设置地点 | 报警值（％） | 断电值（％） | 复电值（％） | 断电范围 | 悬挂位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3218运输顺槽掘进面甲烷T1 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 3218运输顺槽掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 | 距工作面迎头≤5m |
| 3218运输顺槽掘进面回风甲烷T2 | ≥1.0 | ≥1.0 | <1.0 |  | 距工作面回风口10—15m |
| 掘进机 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 掘进机电源 | 掘进机机组上 |
| 液压锚杆钻车 | ≥1.0 | ≥1.5 | <1.0 | 锚杆钻车电源 | 锚杆钻车上 |

表17  3218运输顺槽掘进工作面其他传感器列表

| 传感器名称 | 数量 | 安装位置 | 报警数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳传感器 | 1台 | 距迎头≤10m | ≥0.0024% |  |
| 一氧化碳传感器 | 1台 | 带式输送机滚筒下风侧10—15m | ≥0.0024% |  |
| 烟雾传感器 | 1台 | 带式输送机滚筒下风侧10—15m | 烟雾报警 |  |
| 风门传感器 | 2套 | 3218运绕联巷、3218运顺回风联巷风门处 | 两道风门的同时打开时声光报警 |  |
| 开停传感器 | 4台 | 风机开关的出线电缆上 | 主机停时报警 |  |
| 风筒风量传感器 | 1套 | 风筒上，距风筒末端≤20m | 风筒微风、无风时报警 |  |
| 粉尘传感器 | 1台 | 距迎头10—15m，距底板1.5—2m，距巷帮≥0.5m | ≥80mg/m3 |  |
| 温度传感器 | 1台 | 距回风口10—15m | ≥30℃ |  |

二、视频监控系统

1、视频监控安设

（1）安装地点及要求：

①掘进工作面迎头15m范围内至少安设1路摄像仪，监视工作面支护、设备运行状态及人员作业情况。

②掘进巷道回风流甲烷传感器处安设1路摄像仪，监视回风流甲烷传感器的运行情况。

③带式输送机机头和机尾安装视频摄像头，视频有效监控机头和机尾作业区域。

（2）安装标准

①图像监视系统井下设备应设置在便于观察、调试和检验，围岩稳定，支护良好，无淋水、无杂物的位置，必要时采取防护措施。

②摄像仪和辅助照明灯均应安装在专用支架上（禁止用铁丝、线缆等捆绑固定），便于移动和调整拍摄角度，安设具体地点根据相关要求和现场实际情况确定。

③严禁遮挡摄像仪镜头、辅助照明灯，保持镜头、照明灯清洁，对焦准确，镜头朝向正确，满足视频监控要求。

④应定期对视频监控设备、线缆等进行巡视和检查，发现隐患及时处理。

2、视频监控使用及维护

（1）发现视频监控画面不符合图像监视管理要求时，值班人员应立即安排处理，1小时之内恢复正常；突然停电或其他原因造成图像监视系统图像不能正常上传的，调度中心值班人员应及时通知相关单位排查处理。

（2）调度中心图像监视系统出现图像不显示或显示异常等情况时，调度中心值班人员应立即通知相关单位进行处理并进行监督考核。

（3）通过视频图像可以确认的不安全行为应及时予以制止，并汇报值班领导，按照《视频监控反“三违”管理办法》追查处理。

（4）严禁盗窃、损毁图像监视系统摄像仪及传输线缆或光缆；严禁故意设置障碍，如故意遮挡摄像镜头、故意调整摄像仪角度等所有阻碍图像监视系统正常运行的行为。

（5）定期对摄像仪镜头进行维护保养，保持视频图像清晰。

附图9：3218运输顺槽安全监控系统示意图

第七节 供电

1、本工作面动力电源来自6#轨胶联巷KBSGZY2-T-1250/6型移动变电站，容量为1250kVA。低压采用MYP-0.66/1.14-3×70+1×25型橡套电缆控制1台BKZ20-400型馈电开关，控制胶带输送机，采用MYP-0.66/1.14-3×70+1×25型橡套电缆控制1台BKD20-400型馈电开关控制掘进机、液压锚杆钻车，电压均采用1140V。

2、局部通风机为双风机双电源供电，主机电源为KBSGZY-315/6/1140（660）型移动变电站，容量为315kVA、备机电源为KBSGZY-315/6/1140（660）型移动变电站，容量为315kVA。安装在6#轨胶联巷，低压采用MYP-0.66/1.14-3×70+1×25型橡套电缆供给局扇通风机，此两趟电源来实现双风机双电源自动切换供电，切换开关采用QBZ4-2×120/1140(660)SF双风机双电源自动切换装置。

3、电压等级：动力电源为1140V

，局扇电源为1140V，电气设备类型均选用矿用隔爆型。

4、各种电气设备的选型、电压等级、电气保护整定和开关、电缆的配备必须由机电部严格按计算的数据值进行选用、调整，任何人不得随意更改。

5、为了保证工作面的供电安全，工作面设备必须设有保护，每一台设备都必须设有保护，单台机电设备必须有接地保护，且接地阻值不能超过2欧姆，设备每周要进行绝缘阻值测定，对重要设施的开关的整定值要按实际负荷调整整定值。

附图10：3218运输顺槽供电系统图

附图11：3218运输顺槽设备布置图

第八节 给、排水

一、给水

（一）概况

矿井井下给水系统分为供水系统、消防（洒水）系统，皆采用静压给水方式。

井下消防（洒水）：采用静压给水，地面设容积为2×800m3的消防储水水池，经过行人斜井与井下各地点的消防、洒水相连。

井下消防及防尘供水管路：引至地面水处理站消防储水水池，通过一趟Φ159×6mm无缝钢管自行人斜井入井，并分接至集中主运巷、集中辅运巷和集中回风巷供各地点消防及防尘洒水使用，分支管路均为Φ76×3.5mm无缝钢管。掘进工作面回风巷设有自动控制净化水幕。输送机转载点、卸载点设有喷雾装置，支管管径DN10。在井底与车场连接处、水泵房、中央变电所、采区变电所、消防材料库、胶带输送机机头处设消火栓。并且在设置消火栓处同时存放L=50m，DN25胶管。井下消火栓及消防支管出水口水压一般为0.4MPa，其他用水出水口水压一般不小于0.3MPa，但不大于1.6MPa。在胶带输送机头处设置自动灭火装置，以确保消防万无一失。

井下给水：采用静压给水，地面设容积为200m3清水池并配100m3调节水池，水源来自地面的四个深水井供给，采用配置四套型号为TP540 TG7000—90级的潜油电泵机组。

井下给水管路：由地面的调节水池经主斜井和行人斜井，自流下至井底后为各地点提供生产用水和供水施救用水。管路均采用Φ159×6mm无缝钢管入井，在井下检修硐室进行对接后，沿集中主运巷敷设一趟Φ159×6mm无缝钢管为井下供水，掘进工作面管径Φ76×3.5mm，每隔50m设一阀门。

井下所有管路采用枝状管网，管材采用无缝钢管，管路全部采用快速接头连接，部分闸阀采用法兰连接，管道敷设用管道支架固定在巷道侧壁或顶板上。

（二）井下配置

1、在采掘面，距离掘进面50m范围内设置自动控制净化水幕。

2、井下所有输送机机头装设有消防设施，支管管径Φ76×3.5mm，同时存放L=50m，DN25胶管；所有输送机转载点、卸载点装设有喷雾装置，支管管径76×3.5mm。

3、在井底与车场连接处、水泵房、主变电所、采区变电所、消防材料库等地点设置有消火设施，并存放L=50m，DN25胶管。

4、采掘工作面、井底等候室、机头硐室、清煤斜巷、采掘面回（运）顺绕道口等人员密集的地方有三通及供水阀门，并安装有减压阀。

二、排水

根据地测部提供的《3218运输顺槽掘进地质说明书》说明，本工作面水文地质条件较简单，正常涌水量：0.5m³/h，最大涌水量：1m³/h。涌出水量基本不影响生产，特殊情况在巷道低洼处有积水时，施工临时水窝采用水泵排水。本工作面排水设备采用BQS20-30/7.5型水泵，同时配备相同型号或流量、扬程均不小于工作水泵的备用水泵，其他地点根据现场选用与之排水能力相匹配的水泵。

排水路线：工作面及巷中低洼处积水点各安设排水泵，排水管路采用Φ108×6mm型无缝钢管，工作面积水点排至巷中临时水窝，经临时水窝直接排至集中主运巷主排水管路。

附图12：3218运输顺槽排水系统图

第九节 运输

一、装运煤（矸）路线

工作面→3218运输顺槽胶带输送机→集中主运巷主皮带→主井煤仓→主斜井皮带→地面。

二、材料与设备运输路线

地面→副斜井→集中辅运巷→3218回顺绕道→3218运绕联巷→工作面。

三、人员运输路线

地面→行人斜井→辅助进风巷→环形车场→集中辅运巷→3218回顺绕道→3218运绕联巷→工作面。

附图13：3218运输顺槽运输系统图

四、机械设备选型

1、掘进机选型

巷道断面：宽×高=5.0m×3.6m=18m2。选用EBZ-160型掘进机，该掘进机可掘巷道断面最大9~21m2	，最大装运能力240m3/h。

2、胶带输送机选型

工作面单排掘进实际装运量为：Q=S×L×1.44=18×1.0×1.44=25.92。

选用DSJ80/160型胶带输送机，输送长度850m，最大输送量400t/h，胶带速度：2m/s。

综上计算，所选设备满足3218运输顺槽掘进需求。

五、信号

（一）KXT127型语音信号装置

1、安装位置

（1）刮板输送机头、皮带机头、张紧绞车处必须安装一个。

（2）刮板输送机机尾、皮带机尾电缆车处必须安装一个。

注意：所有语音信号装置必须安装在行人侧。

2、语音信号操作

（1）电笛声信号

信号打一点（长按），为停车信号；信号打两点，为开车信号；信号打三点，为松车信号。

（2）语音声信号

按住语音信号键，相邻语音声信号间可以相互传递话语。

（二）KXB127皮带输送机声光报警器

1、安装位置

（1）皮带机头必须安装一个。

（2）皮带机尾必须安装一个。

（3）皮带每隔200m安装一个。

注意：所有声光报警器必须安装在行人侧。

2、安装方式

我矿主要使用KXB127语音信号装置打点触发方式。语音信号装置打点，报警器发出警报声。

3、操作方式

（1）报警持续时间设置

报警器报警持续时间：40秒。

（2）报警内容设置

报警内容为“皮带已开，请注意安全！”和“设备正在启动，请保持安全距离！”。

报警器操作

使用语音信号打点操作。

a.待机状态：信号灯为绿色常亮状态。

b.电笛声光报警：信号打一点，报警器红灯亮，扬声器发出电笛声。

c.语音声光报警：信号打两点及以上次数，报警器红灯闪烁，扬声器发出“皮带已开，请注意安全！”或“设备正在启动，请保持安全距离！”的语音警告。

劳动组织及主要技术经济指标

第一节 劳动组织

描述劳动组织，说明劳动力配备情况，编制劳动组织表。

一、科学分配

1、根据我矿井下掘进工作面生产条件并结合我公司各工种定额进行科学分配，采用“三八”制作业，即：两班生产，检修安排在8点班进行，每班设跟班干部一名，跟班指挥；设验收员一名，跟班随机检测工程质量、文明生产；设班长一名，领导全班工作；专职输送机司机、钻装机司机持证上岗；安全员和瓦检员在各班组内发挥应有作用促进安全生产，班组长等重点岗位实行现场交接班，进入作业地点后，必须与上一班岗交岗、口对口、交不清、不能走。

2、队干部实行24小时井上值班，24小时井下跟班，及时处理施工中的各种问题，协调各班生产。

3、严格按循环作业图表组织施工，按劳动组织图表进行分工，责任明确，互相配合。严格执行岗位质量责任制。

4、搞好职工思想政治工作，严格执行交接班汇报、登记制度。

二、劳动组织

根据《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》和《XXX煤矿井下劳动限员管理办法》相关要求，劳动组织定员见下表，在实际工作中既要有分工，又要有相互配合，共同完成生产任务。

表18 劳动组织表

| 工种 | 出勤人数/人 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0点班 | 8点班 | 16点班 | 合计 |  |
| 班组长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 支护打眼工 | 4 | 2 | 4 | 10 | 兼锚杆钻车司机 |
| 掘进机司机 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 维修电工 |  | 2 |  | 2 | 每天8点班检修 |
| 检修工 |  | 2 |  | 2 | 每天8点班检修 |
| 输送机司机 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 瓦斯员 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 跟班队长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 小计 | 10 | 12 | 10 | 32 |  |
| 验收员 | 1 | 1 | 1 | 3 | 临时性进出人员 |
| 输送机司机 | 2 | 2 | 2 | 6 | 全风压 |
| 小班电钳工 | 1 |  | 1 | 2 | 临时性进出人员 |

三、限员管理

1、在3218运输顺槽巷口处醒目位置悬挂限员管理标识牌，每班安排专人填写。

2、每班包面安全员负责核实掘进工作面现场作业人员是否存在超员，当该巷道内人员达到18人时，禁止其他人员入内，如需有人员进入则安排其他人员从巷道内出来。

3、掘进工作面严禁两班交叉作业，除带班人员、班组长、安全员、瓦斯员等关键岗位人员必须在现场交接班以外，严禁其他人员在限员区域内交接班。

第二节 作业循环

附图14：3218运输顺槽作业循环图

第三节 主要技术经济指标

主要技术经济指标见表19

表19 技术经济指标表

| 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 施工长度 | m | 902.236 |
| 掘进断面 | m2 | 30/18 |
| 煤厚 | m | 5.48 |
| 煤的容重 | t/m³ | 1.44 |
| 循环进度 | m | 1 |
| 掘进煤量 | t/m | 43.2/25.92 |

安全风险辨识与管控

第一节 主要危害因素分析

一、冒顶片帮

存在风险1：过地质构造带、顶板破碎带，容易发生局部冒顶事故。

存在风险2：临时支护支设不合格，空顶作业，发生冒顶。

存在风险3：矿压监测手段失效，不能及时发现较大离层与支护失效，导致发生冒顶。

存在风险4：掘进工作面迎头敲帮问顶不到位、顶板及两帮的活矸、活炭未放净，掉落伤人。

存在风险5：支护材料质量不合格，导致支护强度不足或失效，发生冒顶。

存在风险6：遇顶板淋水，顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆（索）的锚固力降低，导致冒顶发生。

二、水灾

存在风险1：掘进工作面迎头探放水措施不到位，造成局部突水事故。

存在风险2：过地质构造带，未按照规定进行探放水，容易发生透水事故。

三、瓦斯爆炸

存在风险1：局部通风机停电、故障，风筒漏风、断风筒、风筒出风口距离不符合要求，导致工作面微风或停风，造成瓦斯积聚、超限，存在瓦斯爆炸事故的风险。

存在风险2：工作面过地质构区域，瓦斯赋存情况变化较大，易引发瓦斯异常涌出，遇明火燃烧、爆炸。

四、物体打击

存在风险1：人员横跨皮带造成受伤，皮带机头、机尾固定不牢靠造成的人员受伤。

存在风险2：锚杆机操作不当、液压管路松动或老化、锚杆安装操作不规范、钢筋网、钢带配合不当，容易造成人员伤害、液压油喷出伤害、钻杆挤伤人员等。

五、机械伤害

存在风险1：在打注锚索时，换钻杆人员的脚站在钻臂的一级油缸的固定块上，容易造成一二级油缸动作时挤伤。

存在风险2：综掘机运行操作不当，容易造成机械损害、人员伤害。

存在风险3：操作自移机尾时，未排查机尾四周是否有其它作业人员，造成人员伤亡。

六、运输

存在风险1：胶轮车超速运行、违章操作、判断失误、操作失控、制动装置失效等原因造成的设备损坏或事故。

七、火灾

存在风险1：截割煤时，机身碰到锚杆、锚索，产生火花，易发生火灾。

八、其他

存在风险1：起吊物件掉落，砸伤人员。

存在风险2：掘进机割煤、锚网支护打钻作业、抽放钻机打钻产生煤尘，造成粉尘浓度超标，引发职业病危害。

第二节 安全风险辨识管控清单

表20 安全风险辨识管控清单

| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冒顶片帮 | 过地质构造带、顶板破碎带，容易发生局部冒顶事故 | 重大风险 | 1.采用钻探方法查明地质构造，确定过地质构造的合理掘进方案； 2.制定过地质构造的专项安全技术措施； 3.采取架设U型钢棚等方式加强支护； 4.加强掘进工作面过地质构造期间构造区域的冒顶片帮监测与管理。 | 总经理 |
| 2 |  | 临时支护支设不合格，空顶作业，发生冒顶 | 一般风险 | 1.临时支护现场制定专人负责； 2.严格按照作业规程的要求进行临时支护，严禁空顶作业； 3.不定期对前探梁临时支护材料进行检查，确保完好。 | 综掘二队 队长 |
| 3 |  | 矿压监测手段失效，不能及时发现较大离层与支护失效，导致发生冒顶 | 一般风险 | 1．定期对巷道矿压监测设备进行巡查，发现失效的矿压监测设备及时更换； 2．加强对冒顶片帮的巡查工作，发现问题及时处理。 | 综掘二队 队长 |
| 4 |  | 掘进工作面迎头敲帮问顶不到位、顶板及两帮的活矸、活炭未放净，掉落伤人 | 较大风险 | 1.严格执行敲帮问顶； 2.现场安全员、跟班副队加强监督检查。 | 生产副总 |
| 5 |  | 支护材料质量不合格，导致支护强度不足或失效，发生冒顶 | 较大风险 | 1. 严格做好支护材料检查，严禁使用不合格支护材料。 | 生产副总 |
| 6 |  | 遇顶板淋水，顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆（索）的锚固力降低，导致冒顶发生 | 较大风险 | 1.加密该段锚索，强化该段的支护强度； 2.进行巷道矿压观测，根据围岩的变形情况制定相应的应对措施； 3.架设U型钢棚加强支护。 | 生产副总 |
| 7 | 水灾 | 掘进工作面迎头探放水措施不到位，造成局部突水事故 | 较大风险 | 1.必须严格执行掘进工作面“有掘必探.先探后掘”的探放水原则； 2.严格采用湿式打眼施工探放水钻孔。 | 总工程师 |
| 8 |  | 过地质构造带，未按照规定进行探放水，容易发生透水事故 | 一般风险 | 1．编制探放水设计； 2．采用综合探测手段，查明地质构造带富水性及导水性。 | 探水队 队长 |
| 9 | 瓦斯爆炸 | 局部通风机停电、故障，风筒漏风、断风筒、风筒出风口距离不符合要求，导致工作面微风或停风，造成瓦斯积聚、超限，存在瓦斯爆炸事故的风险 | 重大风险 | 1.局部通风机指定专人负责管理，并严格执行现场交接班； 2.每天对局部通风机进行一次主备切换试验； 3.加强局部通风机检修、维护，确保主、备风机均运行正常； 4.定期对风筒进行巡回检查，发现问题及时处理； 5.局部通风机停止运转，要严格执行无计划停风安全技术措施。 | 总经理 |
| 10 |  | 工作面过地质构区域，瓦斯赋存情况变化较大，易引发瓦斯异常涌出，遇明火燃烧、爆炸 | 一般风险 | 1.遇到地质构造带时必须制定专项安全技术措施； 2.运用综合探测手段探明构造产状，指导掘进作业。 | 综掘二队 队长 |
| 11 | 物体打击 | 锚杆机操作不当、液压管路松动或老化、锚杆安装操作不规范、钢筋网、钢带配合不当，容易造成人员伤害、液压油喷出伤害、钻杆挤伤人员等 | 一般风险 | 1.锚杆机司机必须按规定对锚杆机进行检修和维护； 2.必须按照作业规程规定进行作业。 | 综掘二队 队长 |
| 12 |  | 人员横跨皮带造成受伤，皮带机头、机尾固定不牢靠造成的人员受伤 | 低风险 | 1.皮带机头、机尾安装防护罩，各类固定保护齐全有效； 2.人员过皮带走过桥。 | 综掘二队 队长 |
| 13 | 机械伤害 | 在打注锚索时，换钻杆人员的脚站在钻臂的一级油缸的固定块上，容易造成一二级油缸动作时挤伤 | 低风险 | 1.严格按照操作规程规定进行操作； 2.换钻杆人员的脚站在安全地点。 | 综掘二队 队长 |
| 14 |  | 综掘机运行操作不当，容易造成机械损害、人员伤害 | 一般 风险 | 1.综掘机行走范围内无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全； 2.综掘机割煤前进或后退时，机尾信号工必须保证不能挤坏电缆； 3.综掘机司机在摆动、升降运输机时，必须提前警示，确认后方可摆动、升降。 | 综掘二队 队长 |
| 15 |  | 操作自移机尾时，未排查机尾四周是否有其它作业人员，造成人员伤亡 | 一般 风险 | 1.操作自移机尾时，必须提前排查自移机尾影响范围内是否有其他人员，严禁任何人员在操作机尾时靠近。 | 综掘二队 队长 |
| 16 | 运输 | 胶轮车超速运行、违章操作、判断失误、操作失控、制动装置失效等原因造成的设备损坏或事故 | 低风险 | 1.运行前对运输设备完好情况进行检查； 2.检查沿途沿线安全设施齐全有效。 3.严格执行“行车不行人、行人不行车管理规定”。 | 综掘二队 队长 |
| 17 | 火灾 | 截割煤时，机身碰到锚杆、锚索，产生火花，易发生火灾 | 一般风险 | 1.割煤前检查切割头及机身周围情况； 2.割煤期间司机注意迎头巷帮情况。 | 综掘二队 队长 |
| 18 | 其它 | 掘进机割煤、锚网支护打钻作业、抽放钻机打钻产生煤尘，造成粉尘浓度超标，引发职业病危害 | 一般风险 | 1.掘进机割煤必须内、外喷雾处于完好状态、风流净化装置正常运行； 2.必须保证锚网支护、抽放钻机打钻采用湿式打眼。 | 综掘二队 队长 |
| 19 |  | 起吊物件掉落，砸伤人员 | 一般风险 | 1.定期检查起吊装置，不完好的立即淘汰； 2.起吊物件不得超过行车最大起吊能力； 3.专人警戒，吊装区域严禁站人。 | 综掘二队 队长 |

安全技术措施

第一节  顶板

一、顶帮管理

1、顶板、巷帮锚索必须紧跟迎头安装。锚索防护采用锚索防坠器进行防护。

2、严禁使用不合格的支护材料及配套设施。

3、为了保证安全生产和将来完善设计提供依据，必须配备必要的矿压观测手段，矿压观测在巷道开口及交叉处和每隔50m安设一顶板离层仪，当围岩地质和生产条件发生显著变化时应适当增减顶板离层仪的数目。现场设置离层数据牌板，安排专人按要求安设、观测，并做好记录，掘进工作面顶板离层值超过50mm时，要停止掘进，采取补打锚索或架设钢棚等措施进行处理；离层值大于100mm时，必须立即撤出人员，及时汇报调度中心，进行处理。

4、巷道地质条件发生变化时，应根据变化程度，调整支护参数或采取应急措施及时处理。必要时采用缩小锚索排距、增加锚索支护密度或采用架设钢棚进行加强支护。

5、巷道开口、分岔、拐弯段、三角区及贯通处应避开构造及应力集中区，并采取加强支护措施。

6、掘进时，片帮或冒顶使巷道超宽或超高时，应及时处理，必须根据具体条件，采用补打单体锚杆加W钢护板的方法进行补强，必要时进行补打锚索。

7、遇高冒区时，在高冒区附近安设一组顶板离层仪，后期高冒区充填后便于观测顶板离层情况。

8、支护作业时，班组长要在打眼前组织有经验的老工人先进行敲帮问顶，用长柄工具除掉顶板、迎头煤壁和巷帮的危煤，打眼和安装锚杆过程中必须随时注意观察顶板和巷帮煤壁的变化情况，防止顶板事故发生。

9、每班必须由班长、跟班干部共同对巷道后路支护状况进行全面细致的检查，如果发现异常，要及时撤出迎头全部人员并向矿调度中心报告，可自行处理的，按由外向里的顺序进行处理，同时要保持后路畅通。

10、严格按地测部门给定的中心线、腰线施工，保证成形质量。

11、打眼工严禁戴手套，衣带必须穿戴整齐，扣紧衣扣袖扣。

12、打眼时，打眼工按设计眼位着眼，并与支护工密切配合，注意顶板和两帮情况，防止蹬空、断钻杆、顶板掉煤（岩）等事故发生。

13、支护作业使用的作业平台必须坚固牢靠。

14、严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，把专人观山落实到迎头每一道工序中。

15、严禁在永久支护锚索（杆）起吊，起吊必须打专用起吊锚杆、锚索。

16、张拉锚索时要两人协作，张拉油缸应与钢绞线保持在同一轴线上，加压后，工具卡住钢绞线方能松手，并用8#铁丝将千斤顶绑在顶网上。操作人员要避开张拉油缸轴线方向，以保证安全。

17、张拉时，发现不合格锚索，必须在其附近300mm范围补打合格锚索。锚索安装两天后，如发现预紧力下降，必须及时补打。

18、检修作业地点必须支护齐全，达到永久支护的条件方可检修，否则必须完善支护后检修。

19、接长钻杆连接处强度较低，在接头位置进入孔内之前要控制锚杆钻机推进力，以免钻杆折断弹出伤人。

20、施工时，各工序之间一定要密切配合，严防意外事故发生。

21、掘进施工期间迎头后方巷道中存放备用木料和不少于10架29U型钢棚，以便及时应对异常情况。

22、使用树脂药卷锚固锚杆之前，应该先将钻孔冲洗干净。

23、为了保证安全生产和将来完善设计提供依据，必须配备必要的矿压观测手段，在开口和贯通三岔点处安设一顶板离层仪（离层仪布置在巷道顶板中心处），密切观察顶板变化情况。

24、不论采用何种施工工艺，必须坚持“掘支单行”的原则。

25、掘进机操作台前方安装防护罩防止迎头碎矸掉落伤人。

26、对应力集中区（向斜和背斜轴部）用锚杆钻机探测一次顶板岩性，并增加一组表面位移、顶板离层仪和锚杆（索）载荷监测。

27、对采动应力影响段，破碎带、大面积淋水区段及断层、陷落柱等地质构造用锚杆钻机探测一次顶板岩性增加一组表面位移、顶板离层仪。长度超过20m的，每隔20m用锚杆钻机探测一次顶板岩性，并增加一组表面位移、顶板离层仪。

二、敲帮问顶

1、开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认安全后，方准作业人员进入工作面。敲帮问顶时，其他无关人员不得进入工作面。

2、必须由班组长负责或指派有经验的专人负责，一人负责观山、一人负责敲帮问顶作业（严禁多人同时作业）。敲帮问顶前必须确保作业地点以外后路畅通，以防意外情况时人员能够及时撤退。

3、工作面后方20m范围内必须备有长度不等的专用找顶工具（长度分别为3.5m、2m，巷高超过3.5m时必须配备3.5m长专用钎子），敲帮问顶必须由外向内、先顶后帮依次进行，作业时要防止敲落的矸石沿工具下滑或滚落伤人。

4、在挖腿脚窝、架钢棚、铺网等工作之前；在出煤、临时支护、永久支护之前；机掘巷道在割煤后、临时支护前、永久支护前等都必须做好敲帮问顶工作。

5、敲帮问顶时，工作面顶板出现离层、断裂，又不能立即挑下时，必须立即进行补强锚索支护或采取临时支护措施，临时支护必须牢固可靠。

6、必须经常认真检查工作地点的顶板、迎头矸壁及两帮、支护情况等，当发现顶板和矸壁有松动时，必须立即采取有效措施进行处理。

7、敲帮问顶要求清除掉顶帮伞檐及所有松动煤（岩）块，无煤（岩）块明显裂缝出现和煤（岩）层暗里脱层（清音混沌）情况出现。

8、敲击时，如有发出“空空”或“嗡嗡”声，表示顶板的石块或煤帮的煤块已离层，有可能立即掉下来，应立即用找顶工具把悬空的石块或煤块撬下来。

9、敲帮问顶工作必须在永久支护下进行，杜绝空顶作业，敲帮问顶时，必须使用专用找顶工具进行操作，由轻而重地敲击顶板和两帮，对弯曲、损坏的找顶工具应及时更换。

10、最大最小空顶距、空帮距不超过作业规程规定，否则打设同规格质量的超前支护锚索。

三、张拉锚索、拉拔锚杆

1、检查油泵的压力表显示是否正常，油量是否充足，油管是否完好，各接头是否齐全紧固，是否有跑、冒、滴、漏现象，以防喷油伤人。

2、检查油缸及附件是否齐全完好。

3、认真阅读说明书及操作手册，熟悉拉力计的各项参数。

4、将锚索张拉千斤顶与钢绞线保持在同一轴线上，然后逐步加压，待工具锚卡住钢绞线时方能松手，并用8#铁丝或钢丝将千斤顶绑在顶网上。操作张拉油泵给千斤顶加压，并时刻注意压力表，当达到规定要求后，停止加压。操作张拉油泵给千斤顶泄压，取下千斤顶并安装锚索防坠器，做完试验后及时记录测试数据。

5、将锚杆拉力计连接杆与锚杆头连接，依次装上专用套筒和锚杆拉力计千斤顶，上紧螺丝，确保千斤顶轴心与被抽检锚杆及夹具中心线一致。操作手动油泵给千斤顶加压，并时刻注意压力表，当达到规定要求后，停止加压。操作张拉油泵给千斤顶泄压，取下千斤顶并将锚杆螺帽重新预紧，直至达到预紧力规定要求，做完试验后及时记录测试数据。

6、作业时应由两人操作，一人负责操作张拉油泵，观察液压表读数，一人负责操作张拉千斤顶和观察顶帮变化情况。

7、作业人员必须严格执行“敲帮问顶”制度，确认作业地点顶帮安全后方可开始作业。操作时要设专人密切观察张拉或拉拔部位附近顶帮变化情况，发现异常时立即停止作业。

8、安装拉力计时，作业人员应踩稳站牢，使千斤顶轴心与被抽检锚杆或锚索及夹具中心线一致，并将三者形成一体，确保安装夹具将锚索及锚杆夹紧后方可进行试验。

9、张拉或拉拔开始前要在锚索或锚杆前后5m范围设置警戒，拉拔锚杆（索）下方及两侧严禁站人。

10、抽检人员要退至2m以外的地点操作油泵，避开张拉油缸轴线方向，操作油泵时应缓慢均匀，张拉换向时，必须卸压后转换，否则会因瞬间压力过高而损坏油表，严禁高压换向，密切注意千斤及顶帮变化情况，保证千斤在工作行程之内，防止损坏千斤。

11、张拉或拉拨过程中，有不正常情况时应立即停机进行检查，在有压力的情况下，不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。经修理人员排除故障后方能使用。

12、被抽检的锚杆或锚索杆尾一旦出现缩径、拉出时，应及时卸载，并在其托盘上写报废字样。因拉拔试验后失效的锚杆和锚索，必须按作业规程相关规定补打合格锚杆和锚索。

13、拉拔试验后的锚杆如螺母松动必须重新紧固，使螺母扭矩不小于400N·m。

14、巷道掘进过程中安排专人对锚杆锚固力、预紧力和锚索预应力进行抽检，抽检时间及抽检频率按照作业规程要求进行。

15、张拉锚索和拉拔锚杆时，可能会产生微量火花，故一定要预先检查巷道内的瓦斯浓度，瓦斯浓度超标时，严禁进行张拉锚索和拉拔锚杆作业。

16、抽检皮带侧锚杆锚索时，皮带必须停机闭锁。抽检过程中若对管线、风筒等有影响，则必须在保护或避让的前提下进行抽检。

17、抽检顶板及靠近顶板的巷帮锚杆锚索时，应扶好楼梯或架设作业平台，在巷道两侧将楼梯靠在巷帮处，中间架设木板，木板与楼梯之间及楼梯与巷帮金属网之间用铁丝捆绑牢固，确保作业平台安全可靠。人员站在钻装机上作业时，钻装机专职司机必须在现场监护，防止出现误操作。

四、架设U型钢棚

1、架棚前，人员要站在安全地点，用长柄工具进行敲帮问顶，听到“清脆声”或手指有振动感方可工作。

2、将棚腿放入柱窝内，用双股8#铁丝把棚腿拴在帮网上，对准上梁位置，一人把腿扶好，拉杆安装到位。

3、上棚梁时，要有一人负责观山指挥，上梁人员要配合协作，找准棚梁位置，将棚梁放入梁腿接口处，并用双股8#铁丝把棚梁拴在顶网上，不得少于三道。检查中线，合格后将两棚腿和梁头背紧背牢。

4、上梁时，加强对风筒、电缆线的防护，架棚工程完工后要及时对风筒、电缆线进行标准化整改达标。

5、在施工中必须搭工作台时，工作台的腿要落在实底上，并且垂直于底板，台面与腿的搭接要稳固可靠，平台下人员必须站立在安全位置进行作业，如需靠近作业平台作业时必须通知平台上作业人员方可靠近。工作台上作业人员必须系好安全保护绳。

6、对不合格的钢棚要进行处理，修复，做到帮顶紧实，拉杆齐全。

7、架棚过程中人员配合到位，上梁时不得少于3人。

五、预防围岩涌水

1、施工人员要掌握透水预兆，发现有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等透水预兆时，按《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》执行，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度中心，并发出警报，在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。

2、水文地质人员经常深入现场，及时提供水情预报。

3、涌水量在2m3/h以上时，应及时向调度中心汇报，由调度中心指派专业部室人员到现场查勘水情、查明水源。按特殊地质条件情况对淋水段支护设计进行支护，确保巷道施工安全。

4、排水设备必须提前下到工作面、排水设施完好可靠。

六、顶板岩性分析

1、3218运输顺槽掘进期间需进行地质力学测试，期间需打孔、窥视，煤巷每隔50m、岩巷每隔100m必须用锚杆钻机探测一次顶板岩性，煤巷每隔300m、岩巷每隔500m必须用锚杆钻机对顶板进行一次打孔、窥视、探测，确保及时掌握顶板岩性变化。

2、每个位置顶板施工一个孔，直径30mm，孔深10m，铅垂布置。

3、工作人员进入作业地点，班长首先观察顶板，检查设备的完好情况等不安全隐患，若有不安全因素，不得工作。

4、加强现场瓦斯与顶板检查，作业前敲帮、问顶，检查周围环境，一旦发现异常情况要立即断电撤人，汇报调度中心进行处理。

5、测试人员必须了解测试的标准要求，严格按照测试标准进行测试。

6、窥视时，利用钻孔窥视的连接杆慢慢将探头往孔深处抬送，有裂隙和结构处放慢速度，必要情况下观察和记录特殊孔段围岩结构状况，若岩层极其破碎，钻孔有塌孔现象，停止探头往深处抬送，取出钻头，防止探头卡在钻孔中。

7、围岩强度测试时先用安装杆将探头装入待测钻孔并送至孔底，测试由里向孔口进行，若钻孔局部塌孔，要跳过该段，防止探针卡在钻孔中。

第二节 一通三防

一、通风、瓦斯管理

1、局部通风机入井前，必须经机电部门检查验收，合格后方可入井。

2、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷中，距掘进巷道回风巷口不小于10m，全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速不能低于0.25m/s，以免发生循环风。

3、掘进工作面使用的局部通风机必须实现“三专两闭锁”供电；采用同功率双风机双电源系统及自动切换装置，保证局部通风机可靠运转。

4、局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫、不漏风，局部通风机必须悬挂或吊高，离巷底高度大于30cm，局部通风机要有消音器或使用低噪音风机。

5、局部通风机要实行挂牌管理，牌板上应写明局部通风机的编号、功率、安装地点、供风距离、全压风量、出口风量、瓦斯浓度、负责管理人员姓名、检查时间等内容。

6、局部通风机必须由指定专人负责管理，保证正常运转，不得出现无计划停风，有计划停风的必须提前一天提出申请报有关部室（或有关领导）审批，填写局部通风机停风申请单。

7、使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电等原因停风时，必须切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度中心报告。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有毒有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定不能立即处理时，必须在24小时内封闭完成。停风区恢复通风前，必须检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0%和二氧化碳不超过1.5%，而且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机恢复正常通风。

8、停风区中甲烷浓度超过1.0%或者二氧化碳浓度超过1.5%时，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。

9、停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0%时，瓦斯检查工立即报调度中心和总工程师，通风部牵头组织相关单位制定安全排放瓦斯措施，报矿总工程师批准后方可按措施进行处理。

10、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的甲烷浓度不得超过1.5%、二氧化碳浓度不得超过1.5%，且混合风流经过的所有巷道内必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应当在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风流中甲烷浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时，方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。

11、一台局部通风机不能同时向两个作业地点供风，一个掘进工作面严禁使用三台以上（含三台）局部通风机供风。

12、一台专用变压器只准为一个采区供电，且最多允许负担4台局部通风机。

13、局部通风机不得随意停开，如遇突然停风，人员要及时撤至风机以外的安全地点，并设置栅栏，揭示警标，严禁人员入内，机电工闭锁动力总开关。恢复正常时，首先由瓦检工按规定排瓦斯，并检查瓦斯浓度无问题后再进入工作地点。排放瓦斯时严格按公司《排放瓦斯管理制度》执行。

14、停风时，工作面所有人员都要撤至新鲜风流中，送风排瓦斯必须由通风人员进行，严禁“一风吹”，严格按排放瓦斯规定执行。瓦斯排完后必须经瓦检工同意后才能送电。

15、工作面局部通风机使用抗静电、阻燃风筒，风筒的吊挂要平、直、紧、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，风筒不得被摩擦、挤压。

16、风筒间接口严密（手距接头处100mm感觉不到漏风），无破口（末端20m除外），无反接头。双拉链风筒要里外全部拉严，外侧拉链拉严后用绑丝将拉链接口固定，防止风压过大吹开或吹断风筒；非双拉链风筒要有反压边，风筒内的反压边要与风流方向一致。铁风筒接头要加垫，螺丝要上紧。

17、局部通风机与铁风嘴的接头要加垫圈，要上紧螺丝，胶质风筒与铁风嘴接头要用铁丝箍紧。

18、风筒拐弯处弯度小于或等于90°的要设负压风筒，用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不能拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接。

19、风筒末端（出风口）到工作面的距离不大于15m，自动切换的交叉风筒规格要与使用风筒规格及接头匹配，安设位置要能够保证自动切换、调节灵活可靠，不漏风。

20、巷道每500m处在行人侧巷帮上吊挂一节备用风筒。

21、每个使用局部通风机供风的工作面必须在现场备有一定量的修补风筒的有关材料，且每班必须安排专人检查风筒的完好情况，若发现有破口、接口漏风或拉链松开、风筒损毁等情况要及时进行修复或更换，防止风筒断开出现无计划停风事故。

22、使用“双风机双电源”时，必须使用切换风筒，切换风筒要吊挂牢固可靠，每班要进行检查，确保局部通风机在遇故障时能正常自动切换。

23、风筒检查、维护、续接时当面瓦检员、安全员负责现场监督。

24、对掘进工作面的高冒处、钻场、密闭墙前必须设置瓦斯检查牌板，并每班进行瓦斯（二氧化碳）检查工作。

25、巷道贯通和过异常区必须重新编制专门的针对性措施。

26、井下掘进工作面辅助运输采用防爆胶轮车的，每条巷道同时只能有一辆胶轮车运行。胶轮车驾驶员在启动前或行车途中发现一氧化碳浓度达到0.0024%时，严禁启动车辆或断续行驶。

27、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

二、防尘管理

1、矿井必须建立完善的综合防尘洒水系统，掘进巷道必须铺设专用的静压防尘洒水管路，采用Φ76×3.5mm无缝钢管吊挂于巷帮，防尘管路每隔50m设一个三通阀门，管路的接头、三通不得有流线性漏水。

2、防尘用水管路应铺设到所能产生沉积粉尘的地点，并且在需要用水冲洗和喷雾的巷道内，每隔50m安设一个三通及阀门。

3、防尘用水系统中，必须安装过滤装置，保证水的清洁。

4、转载点的落差不得大于0.5m，否则应采用溜槽式导向板传输。距工作面50m内，设置一道自动控制净化水幕。

5、距工作面50m范围内的巷道，每班应冲洗一次；50m以外的巷道每周冲洗两次，并清除堆积浮煤。

6、使用掘进机割煤作业时，必须打开掘进机内外喷雾进行作业。

7、根据本工作面游离二氧化硅含量测定结果，游离二氧化硅含量小于10%时，应按照总尘浓度不大于4mg/m³、呼尘浓度不大于2.5mg/m³进行管理。若在作业过程总尘、呼尘的浓度超过4mg/m³、2.5mg/m³时，应查明原因采取措施进行处理。

8、加强个人防护，进入工作面作业人员必须佩戴防尘口罩。

三、防火管理

1、工作面严禁存放液压油、润滑油等易燃物品，擦洗设备的棉纱、布头等用后必须装入铁桶内密封，回收至地面，严禁随意丢放。工作面剩余的各种油脂物质均必须密封回收至地面，严禁随地泼洒。

2、发现火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的措施直接灭火，控制火势，并迅速汇报调度中心。调度中心在接到井下火灾的报告后，应立即按《生产安全事故应急预案》通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

3、电气设备着火时，应先切断电源，在切断电源之前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火；油脂着火时，禁止直接用水灭火，必须使用黄沙或干粉灭火器灭火。

4、在抢救人员和灭火过程中，矿调度中心必须指派专人检查瓦斯、一氧化碳、其他有害气体和风向、风量的变化，同时必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

第三节 防治水

根据《3218运输顺槽掘进地质说明书》等地质资料，本工作面预计掘进时单巷正常涌水量为0.5m³/h，最大涌水量为1m³/h，不影响生产。掘进期间必须严格执行“有掘必探、先探后掘”和“探掘分离”的原则，同时执行以下措施：

1、加强施工点水情观测，提前做好防范水害准备工作，保证排水设施完善。

2、在掘进时，发现顶、帮有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须立即停止工作，采取措施，撤出工作面所有人员，及时汇报调度中心。

3、地测部门要加强水文地质观测，地质、水情预测预报要及时准确。

4、发生透水事故时，现场跟班领导要组织现场人员有序撤离，按照避水灾路线撤离至安全位置。

第四节 机电

1、巷道内所有电铃、电缆、开关上架并排列有序，线路悬挂符合要求。

2、漏电保护每天试验一次及各类联锁必须班班检验，发现问题及时处理。

3、井下隔爆电气设备要完好，杜绝失爆。

4、严禁带电检修、搬迁电气设备、电缆、电线。

5、机电设备检修时，必须将上级电源开关停电闭锁，并挂“有人作业，不准送电”停电牌。

6、检修好后需送电时，送电人员确认无人在电气线路上工作时，方可送电。

7、严格执行“停送电”制度。严格执行“谁停电，谁送电”的原则。

8、严格执行停送电、停送风有关规定，严禁无计划停风停电。

9、加强设备维护，保证完好，杜绝失爆，要求各类保护装置齐全有效。

10、机电设备的使用、维护、检修严格按《煤矿安全规程》《煤矿安全技术操作规程》及机电管理制度的相关规定执行。

11、新安装的机电设备必须严格按机电部下发的图纸及整定要求进行安装、整定、调试，在以后的掘进过程中按规程要求每半年进行一次校验或按机电部下发的整定要求进行整定。

第五节 运输

### 一、掘进机司机操作安全技术措施

1、掘进机必须由培训合格的掘进机司机来操作，持证上岗，严格按照《掘进机司机安全操作规程》《掘进机司机安全生产责任制》和《煤矿安全规程》的规定。

2、割煤前首先要对工作面附近的顶板支护、通风、瓦斯等情况进行检查，同时要空载运行掘进机各部位，发现问题要及时处理，严禁设备带病运转。

3、启动掘进机前3min，必须发出开机信号，只有在确认铲板前方和截割臂附近无人时，以及掘进机两侧及前后无人和无障碍物时，方可启动。掘进机开机、退机、调机时，必须发出报警信号。

4、本机操作下掘进机司机要坐在操作台上操作，掘进机司机在离开操作台前，必须切断掘进机电源，并将掘进机隔离开关打到零位。

5、割煤中如出现直径超过300mm的大块，必须停机破碎，破大块前，先把掘进机退到永久支护下将截割头落地，切断电源，安装防护罩同时要对工作面进行严格的敲帮问顶，确认安全后方可进行破大块，破大块时掘进机司机负责认真看护掘进机按钮，严防误动作伤人，并要有两人进行，一人负责观山，一人站在永久支护下用铁锤破大块，严禁在空顶下作业。

6、掘进机截割部运行时和掘进机运行时，严禁人员在截割臂下停留和穿越，机身与煤（岩）壁之间严禁站人。

7、掘进机在交接班、检修、支护停机时，必须断开掘进机上的电源开关和磁力启动器的隔离开关。

8、掘进机前进或后退时，要有专人看护拖曳电缆、洒水胶管等，以防被挤伤压坏，同时注意前后、左右是否有人员或材料、设备，以免伤人或撞翻、撞坏材料、设备等。

9、掘进机开机前，掘进机司机和现场支护工、带班长联合对现场进行安全确认，只有将掘进迎头和掘进机运行范围内使用过的施工机具、剩余支护材料、压风压水胶管、缆线等全部撤至距迎头20m以外，并放置在工具架、材料架上，压风压水胶管盘好，否则不得开机。

10、掘进机急停按钮确保能够正常使用，在遇紧急情况时能够及时对掘进机进行停机。

11、截割高度、宽度要符合设计要求，误差不超过本规程质量标准。

12、连续运输系统或者桥式转载机运行时，严禁在非行人侧行走或者作业。

13、掘进机必须装有前照明灯和尾灯。停止工作和交班时，必须将切割头落地，并切断电源。

14、掘进机割煤后支护时和永久支护后，掘进机退至永久支护巷道下，切割头要落地并切断电源将隔离开关打到零位用护罩将切割头罩好。

### 二、液压锚杆钻车操作安全技术措施

1、操作司机必须经过专门培训，取得入井资格证及岗位操作证，并持证上岗。

2、操作司机必须熟知设备的规格质量、施工工艺及操作步骤。

3、司机必须熟悉掌握设备的构造、性能、技术特点、工作原理，并要做到会使用，会保养，会排除一般故障。

4、操作者在开车前必须检查确认周围环境，是否具备开机条件。锚杆钻车启动前必须开启照明，发出开机信号，确认人员离开，再开机运行。设备停机、检修或者处理故障时，必须停电闭锁。

5、在开机前必须认真检查各液压阀的操作手柄，必须处于中间位置。

6、在每天工作前应认真检查机器各部件、油箱油位、履带松紧情况、电缆有无破损及销轴等的完好状况。

7、在开机前，必须认真检查，确认周围确实安全，方可开机。

8、液压系统的压力不准随意调整，如确需调整时应请示有关专职人员，并由专职人员调定。

9、启动前要确认所有控制开关能自由操作且均处于断开或中位，并将接水管接入外来水，保证油温的冷却。

10、向上搬动电器电控箱右侧电源开关手柄至“接通”的位置，此时前后照明灯同时点亮。检查显示屏、电压表和机器周围，如果没有异常情况，即可进行开机操作。

11、进行临时支护作业时，支撑架未接顶前，钻车司机不得离开操作台，临时支护完成后，必须将行走操作手把进行闭锁，防止操作人员误操作。

12、钻车司机操作钻车运行及调车动作前，必须确保钻车周边无人且与掘进机间距离满足钻车运行，防止钻车运行及调车动作时挤伤在钻车附近人员或损坏设备。

13、升起临时支护支撑架过程中，司机必须通知配合人员注意安全，同时配合人员严禁将身体任何部位靠近钻车转动部位，防止配合人员被活动部件挤伤。

14、临时支护架设牢固后，司机将行走部操作手把进行机械闭锁，方可离开行走操作台，到钻臂操作台进行永久支护。

15、将锚杆钻车临时支护和顶部接顶合格后，如煤体有片帮或掉落危险、出现片帮、掉矸预兆时要及时发出警报，所有人员必须立即撤离工作面至安全地点，之后由班长重新进行安全检查、敲帮问顶，只有将隐患排除后，确认安全时，方可进行下一步永久支护作业。

16、钻车永久支护期间，钻车升降平台不允许超过5人同时进行作业，且必须站在永久支护下作业，不得背对工作面壁。

17、支护前，必须对工作面（岩）壁及顶帮进行认真地敲帮问顶，找掉浮矸活石，确保顶板与帮的稳定，进行安全作业。

18、钻孔时，严禁用手握持钻杆。接、换钻杆时严禁戴手套作业。

19、钻孔时，应匀速加大推力，避免因推力不匀而造成的钻孔速度慢、卡钻、断钎、顶弯钻杆、崩裂钻头刃口等事故。

20、钻机打钻过程中，时刻观察周围瓦斯情况，如瓦斯浓度超过1.0%，立即停止作业，切断电源进行处理。待瓦斯浓度低于1.0%，方可再次作业。

21、钻机打钻过程中，禁止以任何方式接触钻机转动部，钻杆钻动时，不允许更换钻杆。

22、钻眼过程中，必须有专人负责观察，发现钻孔内出现压钻、出水、瓦斯涌出异常现象时立即停钻进行处理，情况危急时必须先撤人，后处理。

23、在卸钻杆时，严禁用扳手卡住钻杆、反转钻孔马达的方法卸钻杆，必须用两个扳手人工卸钻杆。

24、施工锚索时，换钻杆人员的脚严禁站在钻臂的一级油缸的固定块上，以防止一二级油缸动作时把脚挤伤。

25、如需在钻臂上从事上网、联网及紧锚索等作业时，必须在钻臂停止作业且操作台机械闭锁或上盖翻下后，且有专人监护下方可进行作业。

26、当钻车出现故障不能正常使用，使用帮钻或顶钻施工、锚索时，该侧的钻臂操作手把必须进行机械闭锁。

27、锚杆钻车作业时必须有防护操作台，支护作业时必须将临时支护顶棚升至顶板。非操作人员严禁在锚杆钻车周围停留或者作业。

28、钻车司机操作钻车前进、后退时必须与配合人员协调配合，为了防止钻车调车动作时挤伤在钻车附近人员，钻车动作前，保证钻车后方、钻车与切割头之间及钻车左右不得有人。

29、当工作面底板不平时，倾向坡度超过5°或走向坡度超过12°时，必须在退掘进机前进行扫底或采取支垫措施，防止锚杆钻车倾倒伤人，保证钻车运行安全。

30、钻车施工过程中，要派专人进行观山，如煤体有片帮或掉落危险、出现片帮、掉矸预兆时要及时发出警报，所有人员必须撤离至安全地点，之后重新进行安全检查、敲帮问顶工作，只有将隐患排除后，确认安全时，方可继续支护。

31、高空作业超过1.5m时，应安排专人监护安全，并系保险绳。

32、人员登高作业时钻车操作台护盖要闭合，防止人员不慎误碰操作台造成伤人事故。

33、钻车司机离开钻车时必须将钻机进行机械闭锁。永久支护完成后，将钻车退出工作面掘进机后靠东帮停放，切断电源，开关打到零位。

34、液压锚杆钻车随机配备2个4kg干粉灭火器。

35、液压锚杆钻车急停按钮确保能够正常使用，在遇紧急情况时能够及时对液压钻车进行停机。

36、液压锚杆钻车带电移动的设备电缆应当有防拔脱装置。电缆必须连接牢固、可靠，电缆收放装置必须完好。操作电缆卷筒时，人员不得骑跨或者踩踏电缆。

### 三、胶带输送机操作安全技术措施

1、胶带输送机司机开机前必须仔细检查机头电机、滚筒、托辊、皮带、信号、各种保护、润滑、控制、H架、机尾、喷雾、一通三防设施、皮带急停开关等，全部完好方可开机。

2、按操作规程规定进行操作，坚守岗位，离岗时必须把开关打到零位闭锁。

3、倾听各部运转声音及查看电机温度，坚守岗位、注意力集中，不得随意离开，更不能任意叫人代替。

4、皮带运行过程中，要经常同胶带输送机维护人员联系，了解中部及机尾皮带的载荷、跑偏、机尾浮煤及皮带的其他情况。

5、胶带输送机机头安设与调度中心直拨电话，机头、机尾安设声光信号装置。

6、机头必须配备合格的消防器材。

7、液力耦合器必须使用水介质或难燃液。

8、人员跨越胶带输送机处，要安设标准行人过桥，并保证牢固。

9、胶带输送机必须有灵敏完好的以下保护：急停保护、堆煤保护、烟雾保护、打滑保护、温度保护、自动洒水保护、跑偏保护、撕带保护。沿途60m设一个急停装置，确保巷道任一点均可停机。

10、驱动滚筒、导向滚筒、张紧滚筒两侧必须加装防护网。

11、易接触的电气设备外露机械传动部分必须加装防护装置。

12、胶带输送机机头机尾采用打双地锚拴大链的方法将其固定牢固。机头、机尾所打地锚为MSGLW--500 22/2400的锚杆，锚固剂使用1支MSCKb2335和1支MSZ2360，锚固长度为1208mm，锚固力不小于150kN。然后穿大链把胶带输送机机头、机尾固定牢固，皮带机尾运行过程中，必须加装机尾护罩。

13、延伸皮带前确保胶带输送机停机闭锁，使用大链结合马蹄、螺栓连接掘进机与皮带机尾，确保连接牢靠，延伸皮带期间确保皮带机尾及掘进机前后无人，皮带司机操作涨紧绞车松弛皮带与机尾信号工要紧密联系，发现异常及时发出停机信号并进行处理，确保无异常后方可继续延伸皮带作业。

14、接续皮带时必须使用专用打扣机及相关工机具进行操作，确保皮带扣安装合格，使用涨紧绞车紧固皮带时要密切观察皮带储带仓皮带运行、钢丝绳等是否正常运转，发现异常及时发出停机信号并进行处理，确保无异常后方可继续操作涨紧绞车紧固皮带，确保接续皮带作业安全有序进行。

### 四、WC3Y（C）型顺槽车运输安全技术措施

1、司机必须持证上岗，除当班司机外严禁其他人员操作顺槽车。

2、司机必须熟悉设备的结构、性能、参数及完好标准，并会进行一般性的检查、维修、保养及故障处理。

3、司机必须熟悉行驶路线范围、巷道参数、支护形式的有关知识。

4、顺槽车严禁运输人员，严禁当作作业平台使用。

5、顺槽车的防爆装置、照明灯、喇叭、制动系统以及各种保护必须齐全可靠，否则不得运行。

6、司机开车前首先鸣笛示警，检查确认周围无人时，方可启动车辆。

7、司机操作时应保持坐在驾驶椅上、目视前方、用正确姿势操作操纵杆，严禁将身体任何部位露出车体外、严禁站在车下开车。

8、司机上岗后，不得擅自离开岗位，严禁在车辆未停稳时离开驾驶室。司机暂时离开岗位时必须做好车辆制动，依次做好工作制动、手闸制动、柴油机怠速运转、停机、锁车等步骤。

9、司机严禁站在前部操作室进行倒车，进入或离开驾驶室时严禁将方向手把当作扶手。

10、车辆在行进巷道口、弯道、坡度较大、噪声较大的地段或遇有行人、以及前有车辆、障碍物或视线有障碍时，都必须停车鸣号，确认安全后方可通过。

11、车辆的制动距离，每班至少测定一次，并符合操作说明书的要求。

12、顺槽车必须安装机载式甲烷断电仪，机载式甲烷断电仪报警浓度≥0.5%，断电浓度≥0.5%，复电浓度<0.5%，当机载式甲烷断电仪运行巷道内的甲烷浓度达到或超过0.5%时，机载式甲烷断电仪必须能自动切断顺槽车电源，停止车辆运行，待甲烷浓度小于0.5%时方可恢复运行。

13、所有顺槽车必须至少配备一台4kg的干粉灭火器。

14、顺槽行驶时，其运行速度都不得超过14km/h；巷道交叉口、转弯处、必须减速鸣号，速度不超过10km/h；爬坡能力不大于14°。

15、车辆行驶过程中，严禁进行调解和维修，保持车辆清洁卫生。

16、车辆只有在工作面停止生产期间，才允许车辆运输作业。

17、顺槽车运行前需提前对运输路线进行维护，地板松软低洼处铺设防滑钢板，对巷道局部不平路段进行起底硬化满足顺槽车运输。

18、经常对顺槽底板进行维护，保证路面平坦，不出现坑洼现象，当巷道底板有积水时，要下车确定积水深度后再行通过；当巷道底板有油渍时，采取措施后再行通过。

19、顺槽运输的线路上，严禁码放物料、备件等影响行车。

20、在集中辅运巷行驶时要提前和运输队当班带班长联系，讲明行驶时间以及行驶路线。

21、运输货物时，要确保货物绑扎牢固，严禁超载、超高、超宽运输。

22、车辆在装卸物料时（使用顺槽车吊臂装卸物料除外），顺槽车必须制动锁车，停车熄火；当使用顺槽车吊臂装卸时，必须在装卸点前后设置警戒。

23、车辆上坡不准曲线行驶，下坡不准脱挡滑行，各班司机严禁甩保护开车。

24、顺槽车故障停车时，要积极排查问题，并及时通报值班领导和维修工。

25、车辆必须停在安全位置，并将驻车制动打到制动位置后，司机必须在车辆驾驶室内等待3～5分钟，当确认车辆已停稳，不会再发生滑行现象后，方可离开驾驶室。

26、顺槽车停车时，一定要在轮胎后加阻车器。

27、工作结束后，必须严格按照交接班制度向接班人员交代清楚各项注意事项和存在问题，并做好相关记录。

五、装卸、运输安全技术措施

1、起吊重物时，必须打专用起吊锚索或锚杆。起吊锚杆形式和规格：采用MG500钢材，杆体为22#左旋无纵筋螺纹钢筋，长度2.4m，杆尾螺纹为M24mm。树脂加长预应力锚固，采用2支树脂锚固剂，1支规格为MSCKb2335，另1支规格为MSZ2360，锚固长度为1208mm，锚固力不小于190KN。起吊锚索形式和规格：1×19股低松弛高预应力钢绞线，SKP22-1/1860-7300/4300，公称直径为22mm，长度为7300/4300mm，高强度矿用钢绞线锚索，配合配套锁具。采用树脂加长预应力锚固。采用1支MSCKb2335和2支MSZ2360树脂锚固剂锚固。钻孔直径为30mm，锚固长度为1970mm，锚固力不小于250kN。

2、起吊设备前，首先对起吊作业的周围环境进行检查，确认安全后方可进行作业。

3、起吊作业前后20m范围设置警戒，与作业无关人员禁止进入作业区域。

4、起吊设备前，首先要明确被起吊设备重量，合理选择起吊点形式、起吊葫芦和起吊位置，起吊葫芦必须满足设备重量，并保证留有1.5倍的安全系数。起吊选择手拉葫芦时，1T手拉葫芦最大起吊重量约为0.7T，3T手拉葫芦最大起吊重量约为2T，5T手拉葫芦最大起吊重量约为3.3T。根据井下锚杆锚索拉拔试验，顶锚杆锚固力不低于190kN，换算后可承受19T的重量，按1.5倍的安全系数计算，单根锚杆最大可承载重量为12.6T。顶锚索锚固力不低于250kN，换算后可承受25T的重量，按1.5倍的安全系数计算，单根锚索最大可承载重量为16.6T。若工作面需要起吊作业需根据上述计算方式选择起吊能力。

5、用手拉葫芦起吊前，必须将捆绑起吊物料的尾链与起吊主链用8#铁丝捆绑在一起。手拉葫芦吊挂必须位于起吊物件上方，确保垂直起吊。

6、起吊时要先试吊两次，确认满足起吊要求时，方可正式起吊。起吊时，严禁人员任何部位靠近起吊设备及其运行滑落趋势方向，更不得将身体任何部位探入其中，严禁在起吊点正下方站立，如起吊处有坡度，拉导链人员要站在上坡侧，下坡侧严禁有人，人员要躲开设备滚脱趋势方向。

7、起吊过程中，安排专人观察顶板情况，发现异常及时通知作业人员撤离作业现场。

8、使用锚杆作为起吊点时，要使用专用起吊环。

9、多人抬运设备，现场由专人统一指挥，抬运人员要做好自保和互保。

10、抬运设备时，作业人员要相互配合，抬运工具必须牢固结实，捆绑牢固。

11、多人抬运较重设备要随口号同起同落，做到号令一致，动作统一，步调一致，配合默契。

12、多人抬运设备，作业人员脚部要离开设备正下方，随时注意设备落下后伤脚。

13、多人抬运设备经过风门时所有作业人员要相互协调配合好，防止挤伤人员，要有专人负责开风门。

14、身体素质较差人员不得进行多人抬运作业。

第六节 其它

一、一般规定

1、严格执行停送电有关规定，停电停风由班组长组织各岗位人员将工作面各电气开关打至零位并闭锁，并迅速组织人员按避灾线路撤退至全风压通风的新鲜风流中及时与调度中心联系。

2、信号保护齐全可靠，各类设备的安装符合有关技术标准。

3、严格遵守设备维护、保养、检修制度，做好检修记录，保证检修质量。

4、行人跨越输送机时必须走行人过桥，过桥必须安设固定牢靠。

5、施工顶帮锚索（杆）需站在平台上作业时，平台一定要放平放稳，人员要踩实站牢，防止蹬空伤人，高度超过1.5m时，工作人员必须佩戴安全绳，工作平台应采取防掉落措施。保险带必须拴在牢固的构件上，高挂低用。保险带应当定期按有关规定试验。每次使用前必须检查，发现损坏必须立即更换。

6、加强电缆管理，严禁用铁丝吊挂电缆，电缆严禁交叉，共钩、串钩铺设，保证吊挂高度不少于1.8m，弧垂保持一致。

7、电气设备严禁甩保护运行。

8、机电严格执行《机电质量标准化标准》和《机电设备完好标准》。

9、机具设备严格按厂家提供的说明书操作，严禁违章操作。

10、必须执行先开水后开机，先停机后停水的原则。

11、使用起吊设备时，必须专人检查和校验，确保合格后方可使用。

12、电缆和电气设备发生故障后，未查明原因严禁强行送电。

13、机电设备（开关、移变、切换装置、断电装置）必须每天进行各项试验，确保各种功能正常、可靠、有效。

14、进入作业地点前，由跟班队长、班组长、瓦斯员、安全员一起对巷道的顶板、通风、瓦斯、水情等情况进行检查，无问题后方允许全部进行工作地点作业。

15、人员入井前，衣服要穿戴整齐、扎好袖口，系好腰带、灯带，戴好矿灯和自救器，脖子上围上毛巾；严禁穿化纤衣服；安全帽要系好保险带；自救器要完好等。自觉遵守公司个体防护用品的使用要求。

16、作业所用的工具要码放整齐，不准乱扔乱放。

17、作业点每班要有跟班队长在现场负责，对本班安全生产工作全面负责。

18、交接班时，对遗留问题必须落实责任交接清楚。

19、当班发现不安全隐患，原则上必须当班处理完，如有特殊情况未能处理完时，必须由当班班长在现场与下一班班长交代清楚。

20、认真履行交接班手续。

21、文明生产标准：各工种必须按《操作规程》及《岗位作业标准》作业；认真执行交接班制度；各种材料分类堆码、堆放整齐并挂牌；机械电气设备排列整齐、清洁；巷道内无淤泥、无杂物、无积水；风水管路无渗漏，吊挂平直；风筒吊挂平直，高度一致；管线布置合理，排列整齐。

22、严格执行区队一班三汇报制度。

23、巷中设置材料场，备用材料分类、上架、整齐码放、挂牌管理，材料码放横竖成线，管理牌内容齐全、填写规范、数据准确。

24、交接班时，班长必须对上一班的支护情况进行认真的检查，发现问题及时处理，并对激光指向仪、中线作校核检查。

25、验收员要在每班收工前，对当班的工程质量进行验收，对不合格的工程坚决要求返工并按规定重新补打锚索进行支护。

二、煤质管理

1、区队要加强现场煤质管理培训，当班班组长要作为本班煤质管理的现场管理工作，值班人员统筹协调全队当天的煤质管理工作，队长作为区队煤质管理第一责任人。

2、掘进期间要做好煤质管理，割煤过程中不得随意破顶、底板。

3、半煤岩、岩巷掘进期间严禁超挖，超宽巷道要写明原因。

4、煤矸分流时，根据调度中心指令生产，岩巷、半煤岩巷道能分尽分。

5、工作面需建立垃圾收集点，做好日常垃圾的收集，严禁杂物上皮带。

6、作业过程中各类材料、工具固定牢靠，作业完毕后及时归类放置，防止掉入皮带。

7、输送机运行期间输送机司机加强监管，发现杂物后及时停机闭锁进行清理，清理完毕后方可开机。

8、工作面积水、巷中积水严禁上输送机，生产过程中开机开水，关机关水，合理对喷雾进行控制，满足抑尘要求为准。做到停机停水，以减少表面水分。

灾害应急措施及避灾路线

第一节 灾害预防

一、防治瓦斯措施

1、加强通风管理，减少漏风，保护好通风设施。杜绝循环风和无计划停风。严格贯彻执行《煤矿安全规程》中有关通风和防止瓦斯积聚的规定。

2、局部扇风机和工作面的电气设备之间，必须装设可靠的风电闭锁装置。认真贯彻执行《煤矿安全规程》规定。

3、掘进工作面采用双电源双风机自动切换供风，一台使用一台备用。风机必须确保完好。

4、矿井因故停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏时，当班班长必须立即将工作面所有人员及时撤到新鲜风流处或及时上井。恢复通风时，必须经过通风瓦斯检查人员和安检员的检查，确认无危险后，方可恢复工作。

5、每次恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有在工作面甲烷浓度小于1.0%，二氧化碳浓度小于1.5%，且局扇及其开关附近10m范围内的甲烷浓度小于0.5%时，方可人工开动局部通风机。

6、严格执行瓦斯检查制度，设专职瓦斯员检查瓦斯，杜绝空班漏检。

7、每一入井人员必须随身携带自救器，并会熟练使用，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。

8、对于发现瓦斯积聚的区域，要及时汇报调度中心，调度中心应安排有关部门及时排除。

9、加强照明和电气管理，杜绝失爆。

10、遇地质构造时，要先检查瓦斯、水和火等情况并及时采取防范措施。

11、班组长、机电工必须随身携带便携式瓦斯报警仪。当工作面风流中甲烷浓度达到1.0%时，必须停止工作，采取措施，进行处理；甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员至全风压通风的进风风流中，进行处理。

12、工作面甲烷传感器必须吊挂在距工作面5m范围内。

13、坚持使用甲烷电闭锁和风电闭锁装置。

14、在通风能力不能满足的条件下应停止掘进制定措施。

二、防火灾措施

1、加强供电管理，严格执行停送电管理制度，避免漏电接地事故，严禁带电检修和搬迁电气设备，避免撞击和摩擦火花，杜绝明火作业，消灭电气失爆。

2、工作面发生瓦斯和火灾事故，要听从班长指挥，佩戴好自救器，按避灾路线迅速撤退，并及时向矿调度中心汇报。

3、在撤退过程中，遇有冲击波及火焰袭来时，应背向冲击波，俯卧在底板或水沟内，头部位于最低处躲避。

4、不能撤离灾区时，并利用风筒、木板、工作服等搭筑风障，阻止和减少有害气体的进入，并随时敲打铁道或管路，发出呼救信号，以便及早与外界联系。

5、工作面必须配备灭火器及备用消防水管、接头，以防发生燃烧事故能及时将火扑灭。灭火器及备用消防水管、接头随工作面前移而前移。

6、刮板输送机机头、移变和油脂存放地点配备消防器材，要求器材必须齐全完好有效。

7、加强矿井通风管理，增加矿井风量利用率，尽量杜绝或减少因放炮或行驶防爆胶轮车造成的CO超限。

8、加强监测监控管理，如发现CO超限，要派专人负责查明原因。如若发现外因火灾引起CO超限，立即启动矿井火灾事故应急预案。

9、严禁碰撞、摩擦产生火花。电气设备符合完好标准，严禁失爆。确保各种保护灵敏可靠有效。

三、防水灾措施

1、现场施工人员要掌握透水预兆，发现有透水预兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度中心并发出警报，在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。

2、水文地质人员经常深入现场，及时提供水情预报。

3、排水设备必须提前下到工作面，排水设施齐全完善，并随巷道掘进向前铺设，保证有水后能及时排出。

4、如发生透水要及时汇报调度中心，积极采取自救措施，并按《生产安全事故应急预案》要求组织抢险救灾，情况危急时，要迅速按避灾路线撤退。

6、工作面在巷道低洼处施工临时水窝并及时清淤，保证巷道内排水设施完善。

7、验收员在巡检过程中，要观察巷道围岩有无透水征兆，以防因围岩松动，发生滞后突水。

8、巷道顶板出现淋水或涌水时，必须加强淋水区域的支护强度。

9、如发生水灾事故现场作业人员应严格遵循以下自救措施：

（1）当井下作业地点发生水害事故时，在场人员应尽量了解或判断事故的地点和灾害的程度，通过各种渠道及时汇报调度中心；

（2）在保证人员安全的条件下，在跟班队长、班长或老工人的指挥下，迅速组织抢救，尽可能就地取材，加固工作面，设法堵住出水点，以防止事故的继续扩大；

（3）如情况危急，无法抢救时，则应有组织地按规定的避灾路线，迅速撤退；

（4）在撤退的沿途，应留设指示行进方向的明显标识物，以提示救护人员注意。井下人员万一来不及撤到安全地点，而被堵在其他巷道内，应保持镇静，保持求生的欲望；

（5）被困人员要轮流观察水情，减少体力和空气消耗；

（6）通过敲击方法有规律、不间断地发出呼救信号，等待救援人员的到来；

（7）长时间被困井下，发现救援人员到来营救时，遇险人员不可过度兴奋和慌乱，以防发生意外。

四、预防冒顶、片帮堵人措施

1、所有施工人员都必须认真学习《3218运输顺槽掘进作业规程》，熟悉地质条件，掌握支护质量标准和顶板管理知识，搞好顶板管理，防止冒顶事故。

2、严格执行敲帮问顶制度。事先清理好安全退路，人员必须站在永久支护下面，禁止任何人进入空顶下作业。此项工作由班长负责进行，并要使用专用工具。

3、严格按规程要求施工，带班长、掘进机司机随时根据工作面顶板情况掌握好支护到工作面迎头的最大、最小空顶、空帮距离，严禁超空顶、空帮作业，坚持及时使用液压锚杆钻车（前探梁）作临时支护。当迎头和巷帮有冒落危险时，及时“敲帮问顶”和锚网支护，班组长、跟班干部、安检人员必须加强工作面顶板、巷帮观察工作，防止冒顶、片帮事故发生。

4、对已掘巷道经常观察顶板矿压显现情况，发现顶板有裂隙或有下沉情况时，必须停止作业，采取措施，进行处理。顶板离层值在超过50mm时，要停止掘进，及时采取补强锚索或架设钢棚等措施，待采取措施无问题后方可施工；离层值大于100mm时，必须立即撤出人员，及时汇报矿调度中心，进行处理。

5、对监测中发现的顶底板移近量突然大面积增加等紧急情况，监测人员要立即通知跟班干部或当班班组长，及时撤出危险区人员，并向调度中心汇报。

6、工作面遇断层，陷落柱或顶板破碎不稳定时，要立即停止掘进，待重新确定支护方式后编制专项安全技术措施。

7、作业人员进入工作面时，必须沿巷检查巷道的支护情况，发现安全隐患及时整改。

8、严格按设计要求进行支护，加强工程质量控制，确保巷道工程质量全部合格。

9、必须使用合格有效的支护材料，不合格的材料严禁使用。

10、联网质量要符合标准，树脂药卷的搅拌时间和锚索的锚固力要符合设计要求。

11、如发生冒顶堵人事故，要积极组织人员采取有效措施抢险、救灾，防止事态扩大，并及时汇报矿调度中心。

12、压风自救装置、供水施救装置安装距工作面距离25～40m。

13、人员堵在工作面时，要立即采用水管、风管等向工作面供风，保证人员呼吸。

14、空顶距超规定处理：（1）永久支护后，掘进前，对顶板空顶区域补打单体锚杆进行超前支护，补打间距不大于1000mm，排距不大于0.8m。锚杆规格：MSGLW--500 22/2400。（2）对补打后的单体锚杆施加预紧力矩400-550N·m。

15、顶板网兜处理：（1）根据顶板破碎情况而定，对网兜部分补打单体锚杆或单体锚索，网兜部分补打间距不大于1000mm。（2）在网兜四周距网兜不大于300mm范围再补打单体锚杆或单体锚索。（3）锚杆规格：MSGLW--500 22/2400，锚索规格：SKP22-1/1860-4300，锚杆预紧力400-550N·m，锚索预紧力250kN。

16、巷帮处理：巷帮超挖，空网处理：（1）根据现场煤体稳定情况而定，对巷帮超挖部分补打超前锚杆进行控制，补打锚杆间距不大于900mm，距顶不超过300mm，排距不大于800mm。锚杆规格：MSGLW--500 22/2400。（2）对巷帮空网，无法紧贴煤帮区域，补打单体锚杆，补打间距不大于900mm。锚杆规格：MSGLW--500 22/2400。（3）对补打后的单体锚杆施工预紧力矩400-550N·m。

17、单排空顶、空帮时间不超过1小时，双排空顶、空帮时间不超过2小时。

18、加强顶板巡检，重点对锚杆、锚索破断情况、顶板变形情况进行检查，一旦发现锚杆、锚索破断要及时进行补打，统一补打锚索，断锚杆补打锚索规格为SKP22-1/1860-4300，断锚索补打锚索规格同巷道顶板支护锚索。

五、应急医疗物资

3218运输顺槽掘进工作面必须配备医疗担架、医疗箱。

第二节 安全避险系统

- 紧急避险系统

在井下分别建设有1#、2#、3#永久避难硐室。避难硐室内引进了压风自救系统、供水施救系统、监测监控系统、通信联络系统、人员定位系统，配置有自救器、饮用水和干粮等应急物资。容纳人数分别为35、45、65人。永久避难硐室内安装了压风自救系统、供水施救系统、监测监控系统、通信联络系统、人员定位系统，配置有自救器、饮用水和干粮等应急物资。

- 压风自救系统

本工作面风源来自地面压风站，采用矿井集中压风系统，风压0.8MPa。从集中主运巷压风管分出，采用Φ76×3.5mm型无缝钢管送达掘进工作面。掘进工作面自掘进面口开始，每50m设置三通，三通上安装OJ25阀门。

压风自救装置安装、检查标准：

1、距工作面迎头25～40m处安装3个ZYJ-M6型压风供水自救装置。

2、自救装置悬挂煤壁要平整，无明显凹凸，以免妨碍自救阀门开启。

3、自救装置下方底板应平整，底板距离自救装置箱顶平面为1.2～1.3m，箱架安装要用锚杆吊挂，不得将箱架吊挂于锚网上。

4、自救装置输出气体压力标准为0.05~0.1MPa（根据压力表显示），噪声小于85dB。

5、自救点应时刻保证气源，不得无措施、无计划断开自救装置气源，以作他用。

6、自救装置要完好，无破损、漏气现象，并保持装置内时刻清洁，外表完好，无明显坑洼、变形。

7、使用或检查装置时，不得猛力拉拽面罩，以防将输气导管的接头拉开或将导气管拉断。

- 供水施救系统

供水施救水源来自地面静压水。工作面进水管接自集中主运巷Φ159×5mm型主供水管路。掘进工作面自掘进面口开始，每50m设置三通，三通上安装OJ10阀门。

供水施救装置安装、检查标准：

1、距迎头25～40m处安装3个ZYJ-M6型压风供水自救装置。

2、供水施救装置悬挂煤壁要平整，无明显凹凸，以免妨碍自救阀门开启。

3、供水施救装置下方底板应平整，底板距离自救装置箱顶平面为1.2～1.3m，箱架安装要用锚杆吊挂，不得将箱架吊挂于锚网上。

4、装置整体由不锈钢外壳箱，进口矿用水质过滤器，及不锈钢管道水龙头矿用出水软管组成，外壳配有自锁装置，使用更方便。

5、自救装置输出压力标准为0.1~0.3MPa（根据压力表显示），噪声小于85dB。

6、自救点应时刻保证水源，不得无措施、无计划断开自救装置水源。

7、自救装置要完好，无破损、漏水现象，并保持装置内时刻清洁，外表完好，无明显坑洼、变形。

8、供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。

9、三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。饮用水管路尽量水平、牢固，安装。供水阀门手柄方向一致。

10、供水施救实行挂牌管理，明确维护人员进行周检；主要检查是否跑、冒、滴、漏等现象，阀门开关是否灵活，发现问题及时处理。

- 通信联络系统

1、有线通信系统

有线通信系统选用深圳震有科技股份有限公司的KT214A煤矿调度通讯系统。系统由主处理机系统和电源部分构成。有线通信信号传输为通信电缆直接传输，从行人斜井、副斜井、主斜井分别敷设100对、30对、30对通信电缆。按照通讯系统相关规定安装，分别在采掘工作面，顺槽运输皮带转载点等重要场所或人员多的地点应设置调度电话和直通电话。KT214A系统主机采用网络连接，以后可以根据需要进行扩容。系统可独立实现矿内部调度电话的通话功能。系统通过数字中继实现有线通信系统和无线通信系统的互相直拨，系统通过环路中继实现调度电话和铁通电话的出局通信。

3218运输顺槽工作面调度电话使用的是KTH8型本质安全型自动电话机调度电话，通信电缆型号为MHYV5×2×1/0.8，沿西帮铺设。3218运输顺槽设计安装有线电话3部，安装地点如下：3218运顺出煤联巷皮带机头安设调度电话一部，3218运输顺槽距离工作面30m—50m范围内安装调度电话和直通电话。

2、无线通信系统

无线通信系统由煤炭科学技术研究院有限公司设计，采用煤科院生产的KT508矿用无线通信系统。无线通信系统由核心网系统、录音服务器、交换机、通信接口、地面宏站、电源、井下基站、矿用本安手机及其他配套设备所组成。系统可通过网关设备与调度系统或公共电话网络无缝连接，实现与调度电话和外线的互通。用户容量：1000户。安装地点：3218运输顺槽工作面安设1台。

3、广播通讯系统

井下广播系统是由南京北路智控股份有限公司设计，系统采用该北路智控的KTK113型矿用广播通讯系统。该系统为全数字型系统，由地面广播服务器、客户端、麦克风、传输接口、广播分站、电源以及通信电缆或工业以太网共同组成。安装地点：3218运输顺槽工作面安设1台。

- 井下人员定位管理系统

1、系统概况

人员定位系统选用中煤科工集团煤炭科学技研究院的KJ236（J）煤矿井下人员精确定位管理系统。系统能够及时、准确地将井下各个区域人员和移动设备情况动态反映到地面计算机系统，使管理人员能够随时掌握井下人员和车辆的总数及分布状况；系统能跟踪干部跟班下井情况、显示每个矿工入井、出井时间及运动轨迹，以便于进行更加合理的调度和管理。

2、系统组成

3218运输顺槽掘进面安装KJ236（J）型井下作业人员管理系统，该系统由KDW660-21B、KT508-F智能一体化融合分站、电源电缆及信号线缆等组成。

设备：KDW660-21B型电源箱1台、KT508-F智能一体化融合分站1台。

供电：电源箱电源取自综保127V电源，电源电缆型号MY0.38/0.66KV-4×4，其中KDW660-21B输出电源为直流21V，电源箱为KT508-F智能一体化融合分站提供电源，采用的电缆型号为MHYV10×2×1/0.97，通讯光缆采用井下MGTBV-4B-0.5。

附图15：3218运输顺槽人员定位系统示意图

附图16：3218运输顺槽通信设备系统示意图

第三节 职业病防治

一、粉尘防治

1、掘进作业时必须使用冲洗巷帮、喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

2、所有施工人员必须佩戴防尘口罩。

二、热害防治

1、当采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

2、当采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室超过34℃时，必须停止作业。

三、噪声防治

1、作业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过8h的，噪声声级限值为85dB(A)。每天接触噪声时间不足8h的，可以根据实际接触噪声的时间，按照接触噪声时间减半、噪声声级限值增加3dB（A）的原则确定其声级限值。

2、应当优先选用低噪声设备，采取隔声、消声、吸声、减振、减少接触时间等措施降低噪声危害。

四、有害气体防治

1、监测有害气体时应当选择有代表性的作业地点，其中包括空气中有害物质浓度最高、作业人员接触时间最长的地点。应当在正常生产状态下采样。

2、氧化氮、一氧化碳、氨、二氧化硫至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次。

3、作业场所存在硫化氢、二氧化硫等有害气体时，应当加强通风降低有害气体的浓度。在采用通风措施无法达到作业环境标准时，应当采用集中抽取净化、化学吸收等措施降低硫化氢、二氧化硫等有害气体的浓度。

4、发现有毒有害气体浓度超标时必须及时撤离并上报。

第四节 避灾路线

一、避灾路线牌板管理

1、采用统一标准牌板，其规格材料按标准统一设计、制作。

2、牌板安设要求距巷道底板高度为1.5m，牌板上下边与巷道底板平行。

3、掘进巷道内各交叉口及巷道内每隔100m安设避灾路线牌板指明避灾方向及巷道里程牌。

4、牌板采用两根绑丝吊挂在巷帮的网上。

5、正在施工巷道避灾路线牌板由本队负责吊挂、管理。

二、瓦斯、煤尘爆炸、火灾避灾路线

工作面→3218运顺出煤联巷→集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

工作面→3218运绕联巷→3218回顺绕道→集中辅运巷/集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

三、水灾避灾路线

工作面→3218运顺出煤联巷→集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

工作面→3218运绕联巷→3218回顺绕道→集中辅运巷/集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

工作面→3218运顺回风联巷→南集中回风巷→上寺头回风立井→地面。

四、顶板避灾路线

工作面→3218运顺出煤联巷→集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

工作面→3218运绕联巷→3218回顺绕道→集中辅运巷/集中主运巷→主斜井/副斜井/行人斜井/塔里进风立井→地面。

工作面→3218运顺回风联巷→南集中回风巷→上寺头回风立井→地面。

附图17：3218运输顺槽避灾路线示意图

附图18：3218运输顺槽防尘系统示意图

附图19：3218运输顺槽安全监控断电控制系统示意图